## 設定シート
カリキュラム設定シート
|  | 分類番号 | C301-033-A
訓練コース |  | 生成ＡＩを活用した施工現場の安全管理・工程管理実務
レ ベ ル |  | 3
設定背景 |  | 建設工事の施工計画／施工管理において生産性の向上を実現するためには、効率化、安全性向上に配慮した施工管理に関する技能・技術が求められている。
対象職務 | 大分類 | 工事・施工 （C）
| 中分類 | 建築施工 （C3）
| 小分類 | 施工計画／施工管理 （C301）
訓練対象者 |  | 建設現場における施工管理・現場管理に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
養成する能力 | 区分 | 生産性の向上を実現できる能力
| 詳細 | 安全性向上、効率化
訓練目標 |  | 建設工事の施工計画／施工管理の生産性の向上をめざして、安全性向上、効率化に向けた生成ＡＩを活用した施工計画書の検証、デジタルＫＹ活動及びネットワーク図を活用した演習を通して、施工管理手法を習得する。
前提条件 |  | 建築、土木に関する基礎知識を有することが望ましい。
構成要素 |  | コース概要及び留意事項／施工管理業務とは／建設現場と施工管理／建設現場における施工計画／建設現場における安全管理／建設現場における工程管理／まとめ
実習課題 |  | 建設工事の施工計画／施工管理の効率化、安全性向上に配慮したグループワーク、デジタルＫＹ活動、ネットワーク工程演習を実施すること。
実習内容（例） |  | グループワーク、デジタルＫＹ活動、ネットワーク工程演習
使用器具等 |  | パソコン（タブレット端末）、防護具（墜落制止用器具、防護メガネ、ヘルメット）、各種電動工具
職業能力開発体系に 関連する職務・仕事名称 |  | 施工計画に係る施工計画立案（土木工事業（Ｈ１６））
備 考

## 様式１カリキュラムモデル
様式１
カリキュラムシート
|  |  | 分類番号 | C301-033-A
訓練分野 | 居住系 | 訓練コース | 生成ＡＩを活用した施工現場の安全管理・工程管理実務
訓練対象者 | 建設現場における施工管理・現場管理に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者
訓練目標 | 建設工事の施工計画／施工管理の生産性の向上をめざして、安全性向上、効率化に向けた生成ＡＩを活用した施工計画書の検証、デジタルＫＹ活動及びネットワーク図を活用した演習を通して、施工管理手法を習得する。
教科の細目 | 内 容 |  |  |  | 訓練 時間 | うち実習 ・まとめ
[5 empty] | (H) | (H)
１．コース概要 | （１）訓練の目的 |  |  |  | 0.5
及び留意事項 | （２）専門知識の確認
２．施工管理業務 | （１）施工管理の役割 |  |  |  | 0.5
とは | （２）現場における施工管理の業務内容
（３）ＱＣＤＳＥ
３．建設現場と | （１）構造物が出来上がるまでの作業の流れと関連職種の理解 |  |  |  | 2.5 | 2
施工管理 | （２）必要とされる施工管理者の心構えと施工管理者の役割
（３）報連相の重要性
（４）建設現場におけるトラブル事例とその解決策
（５）グループワーク（施工管理の重要性の確認と意識改革）
４．建設現場にお | （１）施工計画とは |  |  |  | 3 | 1.5
ける施工計画 | （２）施工計画の立案
（３）工事別施工計画書
（４）生成ＡＩを活用した施工計画書の作成、リスク抽出及び
検討漏れの確認・修正
５．建設現場にお | （１）建設現場における事故例とその原因 |  |  |  | 3 | 2
ける安全管理 | （２）防護具とは
（３）新規入場者教育と雇入れ時教育について
（４）建設現場の安全管理体制
（５）デジタルＫＹ活動、ヒヤリハット情報の活用
（６）生成ＡＩによる危険要因分析
６．建設現場にお | （１）工程速度と品質、安全の関係 |  |  |  | 2 | 1.5
ける工程管理 | （２）ネットワーク工程表の読み方
（３）ネットワーク工程表の作成
（４）山積み・山崩し
（５）生成ＡＩ・データ活用による工程遅延予測及び対策手法の概要
７．まとめ | （１）講評及び確認・評価 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 訓練時間合計 |  |  |  | 12 | 7.5
使用器具等 | パソコン（タブレット端末）、防護具（墜落制止用器具、防護メガネ、ヘルメット）、各種電動工具
養成する能力 | 生産性の向上を実現できる能力
2026.08