## 総括表
鉄筋工事業における教育訓練カリキュラム総括表
平成２１年１月作成
訓練科名 | 鉄筋工事実践科 （鉄筋工事施工管理コース） | 就職の 職務 | 鉄筋施工計画及び施工管理
訓練期間 | ６ヶ月
訓練目標 | 職業意識の啓発を促し、ヒューマンスキル及びビジネスマナーを身につけ、鉄筋工事に関わる施工管理や計画における各種業務の準備作業を通じて、鉄筋工事全般についての計画・管理に関する基本的な知識や行動規範を習得する。
仕上がり像 | 職長や先輩等の指示に基づいて各種資料準備を行うことができ、施工管理の基本的内容を理解し、率先して行動する姿勢を体得することができる。
実施月 | ＯＪＴ・Ｏｆｆ－ＪＴ区分 |  | 時 間 | 備 考
月 | ＯＪＴ
Ｏｆｆ－ＪＴ
月 計 日
月 | ＯＪＴ
Ｏｆｆ－ＪＴ
月 計 日
月 | ＯＪＴ
Ｏｆｆ－ＪＴ
月 計 日
月 | ＯＪＴ
Ｏｆｆ－ＪＴ
月 計 日
月 | ＯＪＴ
Ｏｆｆ－ＪＴ
月 計 日
月 | ＯＪＴ
Ｏｆｆ－ＪＴ
月 計 日
時間算定の基礎：１日 時間 日
総訓練時間 ：４２５時間 （ＯＪＴ： ３４０時間 Ｏｆｆ－ＪＴ：８５時間）

## モデルカリキュラム
鉄筋工事業における教育訓練カリキュラム
平成２１年１月作成
訓練科名（コース名） |  |  |  | 鉄筋工事実践科（鉄筋工事施工管理コース） |  |  | Off-JTの実施主体 | 備考
有期実習型訓練の内容 | 職務名又は教科名 |  |  |  | 職務又は教科の内容 | 時間
| 実習等（ＯＪＴ） |  | 安全衛生作業 |  | 安全確保、衛生管理、作業環境の清潔保持、安全作業の点検 | 実習に包含
|  |  | 施工管理実習 |  | 見積作成、実行予算作成、自主検査 | 160
|  |  | 鉄筋施工計画作成作業 |  | 鉄筋施工計画書類作成、打ち合わせ | 80
|  |  | 自主管理作業 |  | 現場巡回、現場作業の確認、連絡・報告・相談の実践、鉄筋材料の検収・搬入・保管 | 100
340
| 座学等（Off―ＪＴ） | 学科 | 職業能力基礎講習 |  | コミュニケーション（報告・連絡・相談の基本）、仕事概要と職場の概要、社会人としてのマナーとルール、職場理解（仕事理解）、倫理規定、就業規則、経営理念 | 15
|  |  | 安全衛生 |  | ５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）、安全装置や保護具の用途と安全作業、健康管理、ＫＹ活動、リスクアセスメント | 9
|  |  | 施工管理の基本知識 |  | 安全管理、品質管理、原価管理、関連法令の知識 | 6
|  |  | 鉄筋加工および鉄筋組立の基本知識 |  | 用語、材料・器工具の名称と用途、危険箇所、作業の流れ、工程表、切断作業・曲げ加工作業の要領、加工帳（絵符）、鉄筋組立作業の手順 | 3
|  |  | 鉄筋施工計画の基本知識 |  | 受注から引渡しまでの流れ、歩掛り、安全書類及び必要書類 | 3
|  |  | 自主管理の基本知識 |  | 設計図書とその見方、仕様書、工程表、作業標準、作業安全指示書、品質管理基準、鉄筋材の検収の流れ | 6
|  |  | 能力評価 |  | オリエンテーション、能力評価（評価担当者、受講者） | 10
52
|  | 実技 | 安全衛生作業 |  | 安全作業、衛生管理実務、救急法、健康管理、健康診断、安全防具の正しい着用方法、ＫＹ活動 | 6
|  |  | 施工管理実習 |  | 必要書類の手配と作成方法、見積作成、実行予算作成、歩掛りの考え方、自主検査について | 15
|  |  | 自主管理実習 |  | 安全作業点検方法、現場作業の確認要領、現場作業の進捗確認要領、自主検査の要領 | 12
33
85
425
主な設備機器 |  |  |  | 製図器、製図用具類、パソコン、営業ツール

## 訓練計画予定表様式
鉄筋工事業における訓練計画予定表
平成２１年１月作成
訓練科名（コース名） |  |  | 鉄筋工事実践科（鉄筋工事施工管理コース）
|  | 職務名又は教科名 |  | H○年 ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月
実習等（ＯＪＴ） |  | 安全衛生作業
施工管理実習
鉄筋施工計画作成作業
自主管理作業
座学等（Off―ＪＴ） | 学科 | 職業能力基礎講習
安全衛生
施工管理の基本知識
鉄筋加工および鉄筋組立の基本知識
鉄筋施工計画の基本知識
自主管理の基本知識
能力評価
| 実技 | 安全衛生作業
施工管理実習
自主管理実習
職業能力の評価
教育訓練の時間数