## 職務構成表（鉄骨工事）
H26年度 職務構成表
鉄骨工事業 |  | 鉄骨製造業 |  | 製造業汎用データ
部門 | 職務 | 部門 | 職務 | 部門 | 職務
営業 | 見積 | 営業 | 見積 | 営業 | 営業管理
| 原価管理 |  | 原価管理 |  | 営業活動
| 材料積算 |  | 材料積算 |  | 技術営業
| 工事積算 | 鉄骨製作 | 鉄骨製作計画
鉄骨製作 | 鉄骨製作計画 |  | 材料検査
| 材料検査 |  | 切断 | 部門 | 職務
| 切断 |  | 孔あけ | 経営 | 経営
| 孔あけ |  | 組立 | 事務管理 | 総務
| 組立 |  | 溶接 |  | 人事
| 溶接 |  | 検査 |  | 労務
| 検査 |  | 補修 |  | 法務
| 補修 |  | さび止め塗装 |  | 経理
| さび止め塗装 |  | 出荷
| 出荷 |  |  | 部門 | 職務
鉄骨工事 | 現場管理 |  |  | 生産管理 | 設備・機器管理
| 建て方 |  |  |  | 作業環境管理
| 現場溶接 |  |  |  | 外部環境管理
| 検査 |  |  |  | 資材調達
| 補修 |  |  |  | 工程管理
| 付帯工事 |  |  |  | 品質保証

## 職務分析表（鉄骨工事）
鉄骨工事業
部門 | 職務 | 仕事 | レベル | 作業 | 作業に必要な主な知識及び技能・技術(主な動作とポイント）
営業 | 見積 | 見積 | ３ | 見積計画 | 見積方針の決定ができる
損益計算書を知っている
利益確保水準の計算方法を知っている
自社の原価資料の管理方法を知っている
|  |  |  | 調整 | 見積に伴う他業務部門との打ち合わせと調整ができる
原価見積標準設定を知っている
採算方式標準設定を知っている
見積に伴う人員の分担・配置・移動・応援方法を知っている
| 原価管理 | 原価管理 | 3 | 原価管理の実施 | 原価管理ができる
実行予算書の内容を知っている
各職種の作業員の一般的労務単価を知っている
各種機械の一般的損料を知っている
各種材料の一般的単価を知っている
各種書類が作成できる
作業所で使用する請求書の種類を知っている
施工計画、工程計画等に基づき実行予算書の設定を 知っている
予算書に基づき各工種に関する発注業務ができる
各工種の計画時の歩掛かりを作成方法を知っている
各工種の実施時の歩掛かりを把握方法を知っている
各工種の材料の予定使用数量を知っている
各工種の材料の実施使用数量の把握方法を知っている
費目別に実際原価と実行予算との対比を行い、現状と問題点を把握できる
請求書の内容を確認し、支払業務ができる
|  |  |  | 原価管理の問題点の原因追求と処置 | 実際の工事原価に問題が有った場合の対応できる
予算と原価の相違の原因追求を知っている
予算と原価の相違の原因を取り除く処置を知っている
改善策の計画および実施方法を知っている
原価管理の社内の提出書類を知っている
社内提出書類の作成方法を知っている
| 材料積算 | 数量計算 | ３ | 躯体数量 | 共通仕様書の内容を判断できる
共通仕様書の内容を知っている
各種標準詳細図を知っている
各種標準詳細図について知っている
鉄骨の計測･計算ができる
建築数量積算基準の内容を知っている
数量基準の総則を知っている
|  |  |  | 数量計算書への記入 | 数量計算書の補助業務ができる
数量計算書の内容を知っている
|  | 数量計算書作成 | 2 | 歩掛り表の作成 | 歩掛表の作成ができる
数量と単価の考え方を知っている
分掛の考え方を知っている
複合単価、材料単価の使い分けを知っている
|  |  |  | 数量計算書の作成 | 数量計算書としてまとめることができる
数量計算書の内容を充分に知っている
|  | 見積書作成 | 2 | 見積書の作成 | 単価等を決定し見積書を作成できる
内訳書･標準様式を知っている
|  |  |  | 予定価格の決定 | 予定価格内訳書の作成ができる
実情･情勢を考慮しての予定価格の決め方を知っている
| 工事積算 | 数量計算 | 3 | 躯体数量 | 躯体の数量を拾うことができる
各種仕様書及び積算基準について知っている
各種標準詳細図について知っている
躯体の区分の仕方について知っている
鉄骨の計測・計算の仕方について知っている
|  |  |  | 数量計算書への記入 | 数量積算書の記入ができる
数量計算書の内容を知っている
|  | 数量積算 | 3 | 数量積算調書への記入 | 共通仮設費の算定ができる
共通仮設費の計算方法を知っている
数量積調書の記入の仕方を知っている
|  |  |  | 一般管理費等の算定 | 一般管理費の算定ができる
一般管理費の内容を知っている
一般管理費の計算方法を知っている
|  | 数量計算書作成 | 2 | 歩掛り表の作成 | 歩掛表の作成ができる
数量と単価の考え方を知っている
歩掛の考え方を知っている
複合単価、材料単価の使い分けを知っている
|  |  |  | 数量計算書の作成 | 数量計算書としてまとめることができる
数量計算書の内容を充分に知っている
|  | 見積書作成 | 2 | 見積書の作成 | 単価等を決定し見積書を作成できる
内訳書･標準様式を知っている
数量調書の作成の仕方を知っている
|  |  |  | 予定価格の決定 | 予定価格内訳書の作成ができる
実情･情勢を考慮して予定価格を決定することができる
鉄骨製作 | 鉄骨製作計画 | 製作計画 | ３ | 製作計画作成 | 製作計画書の作成ができる
工事監理者、工事施工者、工事概要を知っている
工場概要を知っている
自社のグレードを知っている
検査事項を知っている
全作業を知っている
鉄骨製作管理方法を知っている
|  |  |  | 製作要領書作成 | 施工要領書の作成ができる
溶接全般を知っている
超音波深傷理論を知っている
精度検査基準を知っている
|  |  |  | 工作図(施工図)作成 | 構造図を判読できる
各部の納まりを知っている
CADの操作方法を知っている
|  |  |  | 実長材料寸法出し | 工作図の作図ができる
|  |  |  | 発注材料寸法、数量､集計､発注 | 材料発注ができる
規格を知っている
発注方法を知っている
|  |  |  | ガセットプレート型取り､発注 | ガセットプレート型取り､発注ができる
仕口の型を知っている
CADの操作方法を知っている
|  |  |  | 工場製作指示書の作成 | 工場製作指示書の作成ができる
工場で行う工程を知っている
|  |  |  | 副資材の数量集計､発注 | 副資材の必要量を集計できる
製造過程おける副資材を知っている
| 材料検査 | 材料受入れ | 2 | 鋼材受入れ | 鋼材の検品ができる
加工材料の製造工程（圧延、鍛造、鋳造など）を知っている
加工によって生じる欠陥を知っている
熱処理加工の対象となる金属材料の種類を知っている
鋼材識別方法について知っている
|  |  |  | 切板受入れ | 切板の検品ができる
切板注文票に基づき材質・数量の検査を知っている
社内規準に基づき寸法・曲り・直角度・粗さ・ガスノッチ・きず・さびの検査を知っている
|  |  |  | 副資材受入れ | 副資材の検品ができる
溶接材料、高力ボルト、スタッドボルト、塗料などの受入検査を知っている
発注仕様書について知っている
|  |  |  | 保管 | 材料・部品・溶接棒の保管ができる
切断鋼材の識別を知っている
高力ボルトの種類別保管を知っている
高力ボルトの防湿・防塵を知っている
溶接棒の整理保管を知っている
|  | 購入品受入れ | 2 | 購入品受入れ | 購入品の検品ができる
長さ・せい・曲り・断面直角の検査を知っている
ウェブの心ずれ･曲がりの検査を知っている
開先精度の検査を知っている
溶接外観の検査を知っている
| 切断 | ガス切断 | 1 | 切断準備 | 切断準備ができる
容器と圧力調整器の取り付けを知っている
圧力調整器とゴムホースの取り付けを知っている
圧力調整を知っている
点火と切断用標準炎の調整を知っている
ガスに関する知識を活用して安全な作業方法を選定できる
ガスの種類と特性を知っている
ガス切断の安全作業について知っている
ガス切断法の特徴について知っている
|  |  |  | ガス切断 | ガス切断作業ができる
各種ガス溶断切削機器の種類、操作を知っている
特殊鋼（耐火鋼、熱加工制御法鋼材）切断の注意点を知っている
手動切断作業を知っている
自動切断作業を知っている
切断不良の判別・修正ができる
ガス切断不良の要因と対策について知っている
鋼材表面の清掃方法を知っている
ガス切断ひずみの防止法を知っている
グラインダーによる精度不良部の修正を知っている
|  |  |  | 開先加工 | 開先加工ができる
開先角度の設定を知っている
開先加工切断条件の設定を知っている
自動切断機による作業を知っている
手動切断機による作業を知っている
手動切断後の切断面の処理を知っている
|  | 機械切断 | 1 | 切断準備 | 機械切断に関する知識を活用して適切な作業方法を選定できる
機械切断法の特徴について知っている
切断機械の種類と用途について知っている
切断条件の設定を知っている
機械切断の安全作業について知っている
|  |  |  | 機械切断 | 機械切断ができる
鋼材による切断機械の選択方法を知っている
切断作業を知っている
切断不良部の修正方法を知っている
|  |  |  | 開先加工 | 開先加工ができる
エッジプレーナ、シェーパによる作業を知っている
傾斜削り機による作業を知っている
開先加工専用機による作業を知っている
切削油剤使用後の切削油剤の除去を知っている
|  | 電気(プラズマ）切断 | 1 | 切断準備 | プラズマ切断に関する知識を活用して適切な作業方法を選定できる
プラズマ切断機の原理、種類と特徴を知っている
プラズマ切断機の操作を知っている
プラズマ切断の安全作業について知っている
|  |  |  | 電気(プラズマ）切断 | プラズマ切断ができる
切断条件の設定を知っている
手動切断作業を知っている
自動切断作業を知っている
|  |  |  | 開先加工 | プラズマ切断による開先加工ができる
開先角度の設定を知っている
開先加工作業を知っている
|  | レーザ切断 | 1 | 切断準備 | レーザー切断に関する知識を活用して適切な作業方法を選定できる
レーザ発振について知っている
レーザ機器のクラスについて知っている
レーザ切断機の使用上の留意点を知っている
|  |  |  | レーザ切断 | レーザー切断ができる
レーザ切断機の操作を知っている
切断条件の設定を知っている
切断作業を知っている
| 孔あけ | ドリル孔あけ | 1 | 孔あけ準備 | 孔あけに関する知識を活用して適切な作業方法を選定できる
ドリルの種類と特徴を知っている
切削油剤について知っている
孔あけ用機械の種類と用途を知っている
孔の用途について知っている
ドリル研磨を知っている
|  |  |  | 孔あけ | 孔あけができる
電気ドリル・エアドリルによる孔あけを知っている
直立ボール盤による孔あけを知っている
ラジアルボール盤による孔あけを知っている
ガーターラジアルボール盤による孔あけを知っている
ＮＣ孔あけ機械による孔あけを知っている
孔あけ後の処理を知っている
|  | せん断孔あけ | 1 | 孔あけ準備 | 孔あけに関する知識を活用して適切な作業方法を選定できる
ポンチとダイを用いた孔あけについて知っている
クリアランス量について知っている
|  |  |  | 孔あけ | せん断による穴あけができる
パンチングマシンの操作を知っている
せん断孔あけを知っている
|  | ガス孔あけ | 1 | 孔あけ準備 | ガス切断装置の準備ができる
ガスの種類と切断法の特徴について知っている
容器と圧力調整器、ガスホースの取り付け方法を知っている
圧力調整を知っている
|  |  |  | 孔あけ | ガス切断による孔あけができる
点火と切断用標準炎の調整を知っている
ガス孔あけを知っている
孔加工面のノッチを防ぐ方法を知っている
| 組立 | 摩擦面処理 | 1 | 摩擦面処理 | 摩擦面処理ができる
自然発せい（錆）させるために、グラインダー、ワイヤブラシによる作業を知っている
ショットブラスト、グリットブラストにより所定のすべり係数を確保を知っている
薬剤によりグラインダー等による処理面の自然発せい(錆）を時間的に短縮できることを知っている
ブラスト後に孔あけ加工した場合の摩擦面処理を知っている
|  | 罫書 | 2 | 罫書準備 | 罫書に必要な知識を活用した作業方法を選定できる
定規・型板に記入されている記号・略号を知っている
溶接・加熱矯正による収縮量を知っている
切断代について知っている
|  |  |  | 罫書 | 各種の罫書方法ができる
けがき針、墨差し、水糸等による罫書を知っている
鋼板・切板への罫書を知っている
形鋼・鋼管への罫書を知っている
|  | 組立準備 | 2 | 組立準備 | 組立準備ができる
工作図・製作要領書を知っている
記号、材質、数量の確認を知っている
組立治具について知っている
組立冶具の製作ができる
組立に必要な工具を準備・使用することを知っている
組立溶接を知っている
|  | 梁組立 | 2 | 梁組立 | 梁組立ができる
H鋼梁の組立を知っている
ラチス梁の組立を知っている
鋼管ラチス梁の組立を知っている
合掌等変形梁の組立を知っている
|  | 柱組立 | 3 | 柱組立 | 柱組立ができる
ダイヤフラムの組立を知っている
仕口の組立を知っている
幹材の組立を知っている
大組立を知っている
H柱の組立を知っている
十字柱の組立を知っている
柱貫通の組立を知っている
梁貫通の組立を知っている
|  | 曲げ加工 | 2 | 常温曲げ加工 | 常温曲げ加工ができる
常温曲げ加工による鋼材への影響を知っている
常温曲げ加工時の割れの防止方法を知っている
常温曲げ加工を知っている
|  |  |  | 加熱曲げ加工 | 加熱曲げ加工ができる
加熱加工による鋼材への影響を知っている
加熱曲げ加工を知っている
|  | 検査 | 2 | 検査 | セルフチェックができる
梁および柱の組立のチェックを知っている
曲げ加工のチェックを知っている
ひずみ矯正のチェックを知っている
| 溶接 | 溶接施工管理 | 3 | 製作要領書確認 | 製作要領書から使用鋼材、溶接材料の判定ができる
使用鋼材と溶接材料の組合せについて知っている
溶接方法の適用区分について知っている
溶接条件につい知っている
組立・溶接順序について知っている
開先を取った材料の準備ができる
開先要領について知っている
開先加工要領について知っている
エンドタブ取付要領について知っている
溶接施工を判断できる
予熱要領について知っている
エンドタブ切断･除去の有無について知っている
裏はつり要領について知っている
ビード・仕上げの要領について知っている
スカラップ加工要領について知っている
溶接結果の可否の判断ができる
不良発生時の手直し要領について知っている
外観検査の要領について知っている
非破壊検査の要領について知っている
|  |  |  | 施工管理 | 溶接作業前の施工管理ができる
安全衛生上の事項を知っている
溶接材料の種類および組合せについて知っている
施工に必要な工具を知っている
溶接材料の準備・組立溶接の施工管理ができる
開先の寸法・形状を知っている
ルート間隔の測定法を知っている
すきまの測定を知っている
裏当て材の取付状態を知っている
仮付け溶接について知っている
エンドタブの取付状態について知っている
溶接面の清掃の良否について知っている
予熱温度を知っている
適正な溶接を行うことができる
適正な溶接順序について知っている
適正な溶接電流・電圧を知っている
適正な溶接速度を知っている
適正な運棒法を知っている
適正なアークのねらい位置を知っている
本溶接の施工管理ができる
裏はつりを知っている
入熱・パス間温度の管理方法を知っている
溶接後の施工管理ができる
外観及び表面欠陥について知っている
余盛の寸法の測定を知っている
溶接長の測定を知っている
隅肉の脚長、補強隅肉の大きさの測定を知っている
隅肉の不等脚の測定を知っている
内部欠陥の非破壊検査を知っている
エンドタブ処理の確認を知っている
回し溶接の確認を知っている
|  | 被覆アーク溶接 | 2 | 被覆アーク溶接準備 | 被覆アーク溶接の準備ができる
被覆アーク溶接法の特性･注意点について知っている
施工条件とその影響について知っている
溶接欠陥について知っている
溶接棒の種類と特徴を知っている
溶接棒の管理・再乾燥方法について知っている
被覆アーク溶接機の取り扱いを知っている
被覆アーク溶接を行うための周辺準備ができる
作業治具について知っている
溶接順序の選定を知っている
母材面の清掃を知っている
予熱について知っている
エンドタブについて知っている
|  |  |  | 被覆アーク溶接作業・施工 | 被覆アーク溶接作業ができる
被覆アーク溶接の安全作業について知っている
要求に応じた溶接施工ができる
完全溶込み溶接を知っている
部分溶込み溶接を知っている
隅肉溶接を知っている
|  | ガスシールドアーク溶接 | 2 | ガスシールドアーク溶接準備 | ガスシールドアーク溶接の準備ができる
ガスシールドアーク溶接法の特性･注意点について知っている
ワイヤ種類とシールドガスおよびその主な適用鋼種について知っている
施工条件とその影響について知っている
溶接欠陥の発生原因について知っている
溶接ワイヤの保管方法について知っている
ガスシールドアーク溶接を行うための周辺準備ができる
作業治具について知っている
溶接順序の選定を知っている
母材面の清掃を知っている
予熱について知っている
エンドタブについて知っている
|  |  |  | ガスシールドアーク溶接作業・施工 | ガスシールドアーク溶接作業ができる
ガスシールドアーク溶接機の取り扱いを知っている
屋外作業の場合に十分な防風対策をとることを知っている
ガスシールドアーク溶接の安全作業について知っている
要求に応じた溶接施工ができる
完全溶込み溶接を知っている
部分溶込み溶接を知っている
隅肉溶接を知っている
|  | ロボット溶接 | 2 | ロボット溶接準備 | 溶接ロボットの導入・選択ができる
溶接ロボットの種類と構造を知っている
ロボット溶接の適用可能な部材形状と寸法について知っている
使用環境について知っている
アーク溶接ロボットの構成を知っている
ロボット災害・安全対策を知っている
産業用ロボットの教示等及び検査等の特別教育について知っている
施工条件について知っている
|  |  |  | ロボット教示 | 教示ができる
ロボットに 教示する方法を知っている
軌跡データの入力を知っている
|  |  |  | ロボット溶接作業 | ロボットを用いた溶接作業ができる
ロボットによる溶接作業を知っている
溶接位置がずれてきたときの修正ができる
|  | スタッド溶接 | 2 | スタッド溶接準備・施工 | スタッド溶接準備ができる
スタッド溶接の種類と特徴について知っている
母材材質とスタッド径・母材板厚の組合せを知っている
試験溶接(試し打ち）を知っている
施工条件について知っている
|  |  |  | スタッド溶接作業 | 溶接条件の適正維持を確認しながらスタッド溶接作業ができる
スタッド溶接機の取り扱いを知っている
スタッド溶接の安全作業について知っている
|  | ひずみ矯正 | 2 | ひずみ矯正 | ひずみ矯正ができる
ひずみ矯正の判断基準を知っている
常温矯正法を知っている
鋼材に対する加熱矯正の影響を知っている
加熱矯正基準を知っている
加熱矯正法を知っている
鋼板・Ｈ形鋼のひずみ矯正を知っている
溶接後のひずみ矯正を知っている
ひずみの防止法を知っている
| 検査 | 製品検査 | 3 | 製品検査準備 | 検査の判断基準を知っている
製作要領書に基づく検査を知っている
要求品質について知っている
検査項目･検査方法及び判定基準について知っている
|  |  |  | 製品検査 | 測定ができる
測定器具の保守･点検を知っている
寸法精度検査を知っている
取合部検査を知っている
溶接部の検査ができる
外観検査を知っている
超音波探傷検査を知っている
スタッド溶接部検査を知っている
溶接部以外の検査ができる
工場締め高力ボルトの締付け検査を知っている
塗装検査を知っている
鋼種の確認を知っている
|  | 超音波探傷試験 | 2 | 超音波探傷試験機器調整 | 超音波探傷装置について標準試験片を用いてキャリブレーションができる
キャリブレーションの方法を知っている
探傷用標準試験片の種類と用途について知っている。
結果を校正記録として纏めることができる
校正記録の纏め方を知っている
|  |  |  | 超音波探傷試験実施 | 現場の周囲の状況を把握し、安全な作業ができる
安全衛生に関する注意事項を知っている
超音波探傷装置の取り扱いができる
超音波探傷技術の基本を知っている
超音波探傷装置の操作について知っている
図面と対象物を照合し、検査すべき溶接部等の位置を把握できる
三角法等の図面の見方を知っている
材質、溶接施工方法からきずの発生可能位置、形状が推定できる
金属材料、溶接技術の基本について知っている
対象物に合わせ探触子を選定し、組み合わせて試験をすることができる
超音波探傷試験方法の種類とその適用について知っている
探触子の機能、及び性能を知っている
対象物に探触子を密着させることができる
超音波の特性と探触子の密着の方法を知っている
探触子を探傷面に安定して接触させ走査ができる
探触子の走査方法、及び、走査範囲を知っている
探触子の位置と角度とエコーの波形より、きず位置と大きさを測定できる
正常な状態のエコーについて知っている
エコーときずの関係について知っている
測定結果をもとにきずの位置と大きさを計算で求めることができる。
対比試験片の種類と用途について知っている
きずを測定するのに用いる計算式を知っている
試験の異常値を判断することができる
合否判定の基準を知っている
|  |  |  | 試験結果の記録 | 試験をした結果、きずの位置、大きさ、形状を図示し記録することができる
試験結果の記録の方法を知っている
| 補修 | 補修溶接 | 2 | 外観不良補修 | 外観不良の補修ができる
余盛不足・過大及び形状不良の補修を知っている
アンダーカットの補修を知っている
オーバーラップの補修を知っている
ピットの補修を知っている
ビード不整の補修を知っている
表面割れの補修を知っている
|  |  |  | 内部欠陥補修 | 内部欠陥の補修ができる
アークエアガウジング等を用いて欠陥部の除去を知っている
ブローホールや割れの補修を知っている
溶け込み不良、融合不良の補修を知っている
|  |  |  | スタッド溶接部補修 | スタッド溶接部の補修ができる
溶接不良部の判定を知っている
不良スタッドの除去方法を知っている
スタッドの打ち直し方法を知っている
| さび止め塗装 | さび止め塗装作業 | 2 | 塗装計画 | 塗装計画を立てることができる
鉄骨の設置環境を考慮することを知っている
塗料の選択を知っている
素地調整の仕上げ程度を知っている
再塗装計画ができる
再塗装の周期を知っている
塗装方法を知っている
塗装作業の禁止条件について知っている
|  |  |  | 素地調整 | 素地調整の方法を選択できる
ショットプラストによる素地調整を知っている
動力工具と手工具を併用して素地調整を知っている
目視による素地調整面の検査を知っている
|  |  |  | 塗装作業 | 塗装作業ができる
塗料のかくはん・希釈を知っている
はけ塗りによる塗装を知っている
スプレー塗りによる塗装を知っている
塗膜面の検査を知っている
| 出荷 | 運搬 | 2 | 始業開始前点検 | 施工計画書（交通管理）についての確認ができる
市道及び出入り口対策の見方について知っている
搬入・搬出経路の見方ついて知っている
積載超過運搬防止対策等の見方について知っている
各種ワイヤロープ及び吊り具の点検ができる
ワイヤーロープについての点検の仕方を知っている
繊維ロープについての点検の仕方を知っている
フック、シャックル、リングの点検の仕方を知っている
移動式クレーンの点検ができる
各種移動式クレーンの共通点検内容について知っている
トラッククレーン・ホイルクレーンの点検の仕方を知っている
クローラクレーンの点検の仕方を知っている
|  |  |  | 積込み | 組立順序による安全な積込みができる
玉掛法を知っている
養生方法を知っている
安全作業について知っている
|  |  |  | 搬入 | クレーンの機種選定､段取りができる
クレーン各種機種の種類について知っている
クレーン各種機種の特徴について知っている
搬入経路の確認ができる
搬入計画について知っている
荷捌きヤード計画が理解できる
荷捌き手順を知っている
鉄骨工事 | 現場管理 | 現場施工計画 | 3 | 施工計画 | 建て方計画を立てることができる
建て方工法の種類と特徴を知っている
クレーンの種類と特徴を知っている
仮設計画を立てることができる
搬入路の確保の仕方を知っている
仮設道路の確保の仕方を知っている
乗り入れ構台の確保の仕方を知っている
足場の種類と設置方法について知っている
工程計画を立てることができる
工程表の種類と特徴を知っている
建て方サイクル工程法について知っている
平準化の仕方について知っている
計画図書をまとめることができる
品質管理（QCDSM）について知っている
施工計画書の作成方法を知っている
施工要領書の作成方法を知っている
|  | 現場施工管理 | 3 | 施工前確認 | 工事環境の確認ができる
安全確保のため資材置き場、加工場の広さを知っている
外部への騒音、公害などの対策を知っている
工事現場の組織図を知っている
施工図と現場条件の確認ができる
設計図書の読み方を知っている
施工場所の確認方法を知っている
必要な資材・部材、道具等の確認ができる
発注書、納品書の読み方を知っている
必要な資材・部材を知っている
各施工で使用する道具を知っている
|  |  |  | 工程確認 | 工程表を読むことができる
工程表の形式を知っている
必要な資格・免許を知っている
工程表に対し進捗状況の確認ができる
工事内容・施工方法に適した技術を知っている
建築、設備工事、その他関連工事の工程を知っている
施工の遅れに対するフォローアップ対策ができる
施工が遅延した場合の原因分析方法を知っている
進捗状況に応じた作業員の配置方法を知っている
関連業者との連絡、調整の仕方を知っている
|  |  |  | 工程管理 | 担当工事の工程表を把握することができる
工事手順と関連工事の絡みを知っている
工程表から自社の工事区分を読み取る方法を知っている
現場状況をみて、工程の問題点(工程の遅れ、作業手配のミス等)を判断する方法を知っている
施工現場の進捗管理ができる
当日の工事内容を知っている
当日の施工順序を知っている
工事日報、工事月報等から資材・機器納入の手配・受入の有無を知っている
作業日報の作成ができる
前日までの作業状況の確認方法を知っている
当日実施した作業内容の記載方法を知っている
次回作業予定内容の記載方法を知っている
|  |  |  | 工程の調整 | 工期に変更または訂正がある場合、事前に関係者と調整ができる
工期の変更有無の判断方法を知っている
変更工程表の作成ができる
変更日数の算出根拠資料の作成方法を知っている
変更日数に対応した人工数の修正方法を知っている
変更にあたっての資料を施主等に提出する方法を知っている
|  | 現場品質管理 | 2 | 品質管理 | 品質管理計画の作成ができる
品質管理の意義を知っている
設計品質を知っている
品質管理項目を知っている
重点管理項目を知っている
施工品質の管理方針の立て方を知っている
PDCAサイクルの考え方を知っている
関係官庁への報告を知っている
緊急時の対応ができる
緊急時の各担当者の役割分担を知っている
緊急時の関係各署への連絡や対応を知っている
環境保全に対応できる
環境保全に関する問題点の原因追求を知っている
環境保全に関する問題点の原因を取り除く処置方法を知っている
環境管理の社内の提出書類を知っている
ISOに基づいた管理ができる
ＩＳＯの概要を知っている
ＩＳＯの書類作成を知っている
ＩＳＯの規格に拠る方針・管理の確立を知っている
ＩＳＯの規格に拠る品質保証システムの維持を知っている
|  |  |  | 品質管理の問題点の原因追求と処置 | 特性要因図等を作成して異常の原因追求ができる
品質管理図と比較をして異常の原因追求ができる
測定値について統計処理を行い異常の原因追求ができる
異常の原因を取り除く処置を実施できる
再発を防止するための方法を検討し計画できる
|  | 現場安全衛生管理 | 2 | 安全衛生管理計画 | 施工計画と工程表に基づき安全衛生管理計画の立案ができる
労働災害の現状を知っている
労働安全衛生法及びOHSAS18001を知っている
リスクアセスメントを知っている
労働基準監督署への届出書類の作成及び提出ができる
安全衛生関係書類を知っている
|  |  |  | 現場の安全教育 | 施工現場の事前調査ができる
事前調査における視点を知っている
事前調査のまとめ方を知っている
受入について事前に協力業者と調整ができる
|  |  |  | 安全衛生対策 | 現場での安全対策ができる
危険予知訓練（KYT）を知っている
5Sを知っている
高所作業時の危険を知っている
光ファイバ取り扱い時の危険を知っている
現場での衛生対策ができる
メンタルヘルスについて知っている
作業者の健康状態の確認方法を知っている
対人関係の改善方法を知っている
災害発生時の対応ができる
対応マニュアルの内容を知っている
避難場所を知っている
|  |  |  | 災害・事故への対応 | 応急処置ができる
異常時に必要な器具、標示、消火器、救急箱などの設置場所を知っている
危険物及び毒劇物使用時に事故になる恐れがあると判断した時の対処方法を知っている
熱中症や怪我・火傷等の救急処置を知っている
退避の指示ができる
危険を感じた時の作業者への指示方法を知っている
避難通路への誘導方法を知っている
災害発生後の各種書類の作成ができる
災害調査の実施方法を知っている
災害・事故発生報告書の作成方法を知っている
災害・事故発生報告の説明方法を知っている
| 建て方 | 建て方 | 2 | 建て方 | 準備作業の確認ができる
建て方用図面の見方について知っている
部材の重心及び重量の確認方法について知っている
安全作業について知っている
玉掛けができる
各種ワイヤロープ及び吊り具の点検法を知っている
玉掛け法を知っている
安全作業について知っている
仮固定ができる
柱の仮固定の仕方について知っている
梁の仮固定の仕方について知っている
高所における安全作業の仕方について知っている
|  |  |  | 建て入直し | 歪み直しの確認ができる
歪み直しの基準について知っている
各種使用工具について知っている
鉄骨に対する垂直と水平を見ることができる
下げ振りの取り付けについて知っている
ワイヤーロープ及びターンバックルの取り付けについて知っている
締め付け工具を用いた歪み直しの仕方について知っている。
|  |  |  | 建て入検査 | トランシットが使用できる
トランシットの構造について知っている
トランシットの種類について知っている
各種角度の読み取り方式について知っている
柱のX・Y方法の鉛直確認ができる
歪み直しの基準について知っている
各種使用工具について知っている
|  |  |  | ボルト締め（本締め） | 使用ボルトの確認ができる
ボルトの種類及び特徴について知っている
仮ボルトの仕様について知っている
継ぎ手によるボルトの使用方法について知っている
仮締めの施工ができる
本締めと仮締めの役割について知っている
各種使用工具の取り扱いについて知っている
本締めの作業手順について知っている
| 現場溶接 | ガスシールドアーク溶接 | 2 | ガスシールドアーク溶接準備 | ガスシールドアーク溶接の準備ができる
ガスシールドアーク溶接法の特性･注意点について知っている
ワイヤ種類とシールドガスおよびその主な適用鋼種について知っている
施工条件とその影響について知っている
溶接欠陥の発生原因について知っている
溶接ワイヤの保管方法について知っている
ガスシールドアーク溶接を行うための周辺準備ができる
作業治具について知っている
溶接順序の選定を知っている
母材面の清掃を知っている
予熱について知っている
エンドタブについて知っている
|  |  |  | ガスシールドアーク溶接作業・施工 | ガスシールドアーク溶接作業ができる
ガスシールドアーク溶接機の取り扱いを知っている
屋外作業の場合に十分な防風対策をとることを知っている
ガスシールドアーク溶接の安全作業について知っている
要求に応じた溶接施工ができる
完全溶込み溶接を知っている
部分溶込み溶接を知っている
隅肉溶接を知っている
|  | 被覆アーク溶接 | 2 | 被覆アーク溶接準備 | 被覆アーク溶接の準備ができる
被覆アーク溶接法の特性･注意点について知っている
施工条件とその影響について知っている
溶接欠陥について知っている
溶接棒の種類と特徴を知っている
溶接棒の管理・再乾燥方法について知っている
被覆アーク溶接機の取り扱いを知っている
被覆アーク溶接を行うための周辺準備ができる
作業治具について知っている
溶接順序の選定を知っている
母材面の清掃を知っている
予熱について知っている
エンドタブについて知っている
|  |  |  | 被覆アーク溶接作業・施工 | 被覆アーク溶接作業ができる
被覆アーク溶接の安全作業について知っている
要求に応じた溶接施工ができる
完全溶込み溶接を知っている
部分溶込み溶接を知っている
隅肉溶接を知っている
| 検査 | 目視検査 | 2 | 目視検査 | 溶接部の目視検査及び寸法検査の概要を理解できる
鉄骨精度検査基準について知っている
施工条件とその影響について知っている
溶接欠陥について知っている
溶接部の目視検査及び寸法検査ができる
すみ肉溶接部検査について知っている
突合せ溶接部検査について知っている
アンダーカットの検査について知っている
ビード表面の検査について知っている
|  |  |  | 検査結果の記録 | 定められた検査基準に従って、目視・寸法検査書に検査結果を記入し保管・提出ができる
検査結果の記録の方法を知っている
|  | 超音波探傷試験 | 2 | 超音波探傷試験機器調整 | 超音波探傷装置について標準試験片を用いてキャリブレーションができる
キャリブレーションの方法を知っている
探傷用標準試験片の種類と用途について知っている。
結果を校正記録として纏めることができる
校正記録の纏め方を知っている
|  |  |  | 超音波探傷試験実施 | 現場の周囲の状況を把握し、安全な作業ができる
安全衛生に関する注意事項を知っている
超音波探傷装置の取り扱いができる
超音波探傷技術の基本を知っている
超音波探傷装置の操作について知っている
図面と対象物を照合し、検査すべき溶接部等の位置を把握できる
三角法等の図面の見方を知っている
材質、溶接施工方法からきずの発生可能位置、形状が推定できる
金属材料、溶接技術の基本について知っている
対象物に合わせ探触子を選定し、組み合わせて試験をすることができる
超音波探傷試験方法の種類とその適用について知っている
探触子の機能、及び性能を知っている
対象物に探触子を密着させることができる
超音波の特性と探触子の密着の方法を知っている
探触子を探傷面に安定して接触させ走査ができる
探触子の走査方法、及び、走査範囲を知っている
探触子の位置と角度とエコーの波形より、きず位置と大きさを測定できる
正常な状態のエコーについて知っている
エコーときずの関係について知っている
測定結果をもとにきずの位置と大きさを計算で求めることができる。
対比試験片の種類と用途について知っている
きずを測定するのに用いる計算式を知っている
試験の異常値を判断することができる
合否判定の基準を知っている
|  |  |  | 試験結果の記録 | 試験をした結果、きずの位置、大きさ、形状を図示し記録することができる
試験結果の記録の方法を知っている
| 補修 | 補修 | 2 | 外観不良補修 | 外観不良の補修ができる
余盛不足・過大及び形状不良の補修を知っている
アンダーカットの補修を知っている
オーバーラップの補修を知っている
ピットの補修を知っている
ビード不整の補修を知っている
表面割れの補修を知っている
|  |  |  | 内部欠陥補修 | 内部欠陥の補修ができる
アークエアガウジング等を用いて欠陥部の除去を知っている
ブローホールや割れの補修を知っている
溶け込み不良、融合不良の補修を知っている
| 付帯工事 | 床版工事 | 2 | デッキプレート敷き込み | デッキプレートの敷き込みができる
デッキプレートの種類について知っている
墨出しの仕方について知っている
敷き並べの仕方について知っている
各種溶接ができる
焼抜き栓溶接について知っている
一般溶接について知っている
デッキプレート相互の接合について知っている
|  |  |  | コンクリート止め板付け | 止め板の取付けができる
コンクリート止め板付けの位置及び場所を知っている
止め板の取り付けの仕方を知っている
|  |  |  | スタットジベル打ち | スタッドジベルの取扱いができる
スタッドボルトの種類及び特徴について知っている
各種使用工具の取り扱いについて知っている
スタッドジベルの取り付け方法について知っている
スタッド溶接機の操作ができる
溶接機の作業前点検の仕方を知っている
テスト溶接の仕方について知っている
ピッチ割の仕方について知っている
施工の仕方について知っている
鉄骨工事業については、鉄骨製作と鉄骨工事の２部門と、受注に直接関わる営業の職務（原価管理、積算、見積）の見直しを行った。
なお、鉄骨製作の体系は鉄骨製造の鉄骨製作と同一である。
経営・事務管理部門、営業部門、品質管理部門は以下の汎用データを参照されたい。
フォルダ「13汎用」の
13-05サービス業経営・事務管理部門
13-06営業部門、
13-07品質管理部門