## 職務構成表修（エンジニアリング）
Ｈ２６年度 職務構成表 |  | 汎用データ職務構成表
エンジニアリング業
部門 | 職務 | 部門 | 職務
プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | 経営 | 経営
設 計 | 全体・部分配置計画 | 営業 | 営業管理
| ユーティリティ・オフサイト設備設計 |  | 営業活動
| プロセス設計 |  | 技術営業
| 機器設計 |  | カスタマサポート
土木設計
建築・構造物設計
配管設計
| 付帯システム設計 | 部門 | 職務
| 電気設備設計 | 事務・管理 | 総務
| 計測制御システム設計 |  | 人事
調 達 | 購買 |  | 労務
| 発注品工程管理 |  | 法務
| 検査 |  | 経理
輸 送 | 輸送管理
建 設 | 工事プロポーザル
工事管理
試運転
プラント引渡
【別添２】

## 職務分析表（エンジニアリング）
エンジニアリング業
部門 | 職務 | 仕事 | レベル | 作業 | 作業に必要な主な知識、技能・技術 (主な動作とポイント）
プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | プロジェクト全体のマネジメント | ４ | プロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | プロジェクトの目標設定に必要なデータ・情報を収集できる
プロジェクトの目的を知っている
顧客の期待値を知っている
関連プラント・施設の動向（最新の技術・市場動向等）を知っている
プロジェクト全体を見通し、優先順位の高い課題からその対策を検討できる
課題に対する優先順位のつけ方を知っている
リスクを前提とし計画策定の方法を知っている
関係者間でデータを共有し、共通認識を得ることができる
プロジェクトのスコープを知っている
データを共有化するための標準形式を知っている
関係者間における共通認識の得かたを知っている
メンバーを選定し、組織体制を構築できる
目的に沿った人員構成を知っている
選定したメンバーを組織化する手法を知っている
|  |  |  | プロジェクトマネジメントの推進 | 契約条件を念頭に置いた顧客との良好な関係を構築できる
現状把握に基づいて、遅れている作業の問題点、原因を特定できる
出来高（達成価値）測定の方法を知っている
問題解決手法を知っている
プロジェクトプロセスの透明性を保証することができる
ＷＢＳ（スコープ）、スケジュール表、ベースライン、測定基準、報告手段を知っている
出来高に関する基礎情報を知っている
顧客に対する情報共有の仕方を知っている
トラブルが発生した場合の対応ができる
事態を総合的に判断し、制約条件・リスクを踏まえた打開策を知っている
顧客への対応方法を知っている
|  | コスト・マネジメント | 3 | コスト・プランニング | コスト管理計画の具体的方針及び遂行計画全体を策定できる
運営方針、プロジェクトの諸条件を知っている
顧客特性、地域特性を知っている
国内外の経済・社会情勢を知っている
コス管理計画を実行予算に反映できる
コスト集計ストラクチャ、コスト・コードについて知っている
コスト見積条件を知っている
コスト見積りの評価方法を知っている
|  |  |  | 実行予算設定とコストのモニタリング・分析・予測 | 当該プロジェクトの実行予算を設定できる
各部門（設計、調整、輸送、建設）との調整の図り方を知っている
コスト・品質・スケジュール・リソース等の各機能を知っている
管理階層の上下関係を知っている
発生コストの収集、モニタリングができる
プロジェクトの目標に対する各部門（設計、調達、輸送、建設）の実行状況を知っている
発生コストの集計システムを知っている
コスト差異分析によるスコープ・予算・予測に関するコストトレンディングを実施できる
アーンドバリュー（出来高）法を知っている
差異分析を知っている
完成時のコスト予測を実施し、付随する問題点を摘出・分析できる
差異分析やトレンド分析を知っている
コンティンジェンシーの比率予測を知っている
累積キャッシュフローの予測を知っている
|  |  |  | コスト報告と部門間の協働 | コストマネジメント全般を体系的に評価・検証できる
プロジェクトのコスト計算結果を、各部門に情報提供できる
情報を分類する観点（報告先／目的・機能／報告頻度など）を知っている
関係者に対して定期的にプロジェクトコストサマリーを作成・発表できる
コスト･リポーティング・システムを知っている
|  | スケジュール・マネジメント | 3 | スケジュール・プランニング | 基本プロジェクトスケジュールを策定できる
スケジュール技法としてワークフレーミング、サマリースケジュールなどの適用法を知っている
経営方針、プロジェクトの諸条件、スケジュール方針を知っている
顧客特性、地域特性、国内外の経済・社会情勢を知っている
上位のコントロールレベルのスケジュールを作成できる
ガントチャート技法やＰＥＲＴ法等の適切な手法を知っている
プロジェクトコントロールスケジュール、サマリースケジュールなどの適用法を知っている
|  |  |  | スケジュールのモニタリングと評価 | スケジュールパフォーマンスの分析評価ができる
計画スケジュールと実績値との比較検討における判断基準を知っている
時間管理、リソース管理、作業効率の観点からの評価法を知っている
スケジュールに付随する問題点を多角的に摘出・分析できる
スケジュール全体の評価結果を知っている
スケジュール上の影響の予測、及び対応策を知っている
モニタリング結果をスケジュールプランニングにフィードバックできる
プロジェクトの実施作業の進捗度、及びステータスを知っている
モニタリング結果をフィードバックする要点を知っている
|  |  |  | 是正計画の立案と実施 | タイムマネージメント全般を評価検証することができる
各機能のエンジニア及びマネジャー等からのフィードバックの活用法を知っている
タイムマネージメントに対する体系的な視点、判断基準を知っている
各種スケジュールを修正し、全体スケジュールを再検討して必要な対策を講じることができる
スケジュール差異の対応策を知っている
残作業の把握方法、是正措置を知っている
各種スケジュールを見直し、全体スケジュールへの反映の仕方を知っている
関係者へ情報提供できる
情報の分類法を知っている
リポートの作成方法を知っている
関係者への調整折衝の仕方を知っている
|  | リソース・マネジメント | 3 | リソースマネジメント計画の策定 | プロジェクトプランの全般的方針計画に基づいたリソース計画を策定できる
プロジェクト完遂に必要なリソースの対象を知っている
種々の資源の最適配置に関する手法や技術、志向方法を知っている
経営方針、プロジェクトの諸条件、過去の経験、顧客特性、地域特性、国内外の経済社会情勢を知っている
マンパワー計画を策定できる
タイムスケジューリングの策定方法を知っている
動員計画、配員計画の策定方法を知っている
マテリアル調達スケジュールを作成できる
マテリアルの種類と量を引き出し方を知っている
引合ベンダーの決定手法を知っている
プロジェクトの前提条件仮定事項を識別分析した結果を文書化し、プロジェクト計画やプロセスに織り込むことができる
|  |  |  | リソースマネジメントのコントロール | 将来及び完成時のリソース供給を予測できる
プロジェクト遂行の各フェーズにおいて、リソースの調達及び供給状況を知っている
プロジェクトにおける計画と実績の差異分析と対応策を知っている
プロジェクトのスケジュール管理、コスト管理との関係を知っている
問題がある場合の是正計画を策定できる
評価予測結果を知っている
前提条件仮定事項の妥当性の確認方法を知っている
リソースの供給量時期調達先の変更措置について知っている
複数プロジェクト間のリソース割付けができる
|  |  |  | プロジェクトの終結と検証 | リソースマネジメント計画の有効性実効性をプロジェクト終了時に検証できる
マンパワー、マテリアル、建設用機器等のリソースマネジメント全般に関する報告書を作成できる
|  | リスク・マネジメント | 3 | プロジェクトの立ち上げ及びリスクマネジメント計画の策定 | プロジェクトのリスクと機会を抽出できる
機会／リスク分析評価法を知っている
リスクの種類とそれぞれのリスク内容を知っている
プロジェクトのリスクを分析評価できる
評価項目（コスト、タイムスケジューリング、品質、リソース等）を知っている
評価基準を知っている
リスクマネジメント計画を策定できる
リスクの識別分類、優先順位を知っている
リスクの対応策を知っている
コンティンジェンシー計画の作成法を知っている
プロジェクトの前提条件仮定事項を知っている
|  |  |  | プロジェクトリスクのコントロール | プロジェクトリスク監査の作業計画を作成できる
プロジェクトリスク監査手法（CMM等）を知っている
リスク監査のプロセスを知っている
リスク監査の重要成功要因（KFS)を知っている
リスク監査報告書を作成できる
リスクインタビューの方法を知っている
リスク分析の手法を知っている
リスク監査結果のまとめ方（報告書）を知っている
各々のリスク項目に関するトリガー（兆候）が見られた場合は、計画したリスク対応策を実行できる
リスクの兆候と対応策を知っている
受容するすることとしたリスクへの対応策を知っている（コンティンジェンシーの活用）
前提条件仮定事項（リスクマネージメント計画）の妥当性の確認方法を知っている
|  |  |  | プロジェクトの終結と評価 | リスクマネジメント計画の有効性実効性をプロジェクト終了時に評価検証できる
差異分析に基づく定量評価の手法を知っている
プロジェクト当事者からの定性情報も入手の仕方を知っている
リスクマネジメントの評価に関する指標を知っている
失敗事例のとりまとめができる
|  | 契約マネジメント | 3 | 契約の準備 | プロジェクトの条件を踏まえて契約の形態を選択できる
プロジェクトマネジメントを支援する情報システムを知っている
契約の種類形態について知っている
入札業務に必要な項目の検討ができる
契約の種類納期コスト品質について知っている
入札の手順を知っている
入札の種類形態（秘密保持契約、ジョイントベンチャー計約）について知っている
契約交渉に先立って事前に争点を洗い出し、関係者と対応策を協議検討できる
工期に関する条件、支払条件、責任者の権限、保証や瑕疵の扱い方を知っている
関係部門との連絡調整の仕方を知っている
|  |  |  | 契約締結 | 主に官公庁に対する契約締結ができる
一般競争入札に向けた必要書類と記述内容を知っている
社内関係者との協力確認の仕方を知っている
主に海外プロジェクトまたは民間プロジェクトに対する契約締結ができる
（サブ）コントラクターへの引合いの仕方を知っている
関係部門や社内外専門家との協議を重ね方を知っている
主に指名入札の場合の契約締結ができる
争点となりうる項目を知っている
先方と交渉折衝の仕方を知っている
相互にとって魅力ある解決案を知っている
|  |  |  | 受注後の契約業務 | プロジェクト受注後の契約を締結できる
各種契約の定型化標準化の進め方を知っている
プロジェクトに関わる様々なステークホルダーとの契約締結の仕方を知っている
契約後の変更対応ができる
変更要件をどこまで満たすかの要件を知っている
新契約書の作成と先方への説明の仕方を知っている
受注後のトラブル対応ができる
契約の規定を知っている
和解に向けた有効な提案書の案出方法を知っている
当事者間の話し合い方を知っている
和解できなかった場合の仲裁対応を知っている
|  | 品質マネジメント | 2 | 品質マネージメント計画の策定 | プロジェクト品質計画を策定できる
プロジェクトの顧客満足を知っている
チームの運営原則を知っている
品質ポリシー、組織倫理評価を知っている
品質マネージメント計画を策定できる
品質状況、品質組織、品質環境について知っている
ISO9001について知っている
プロジェクトライフサイクルを知っている
低品質コスト（予防コスト、評価コスト、失敗コスト）について知っている
プロセス評価レベル、ＰＭＢＯＫガイドを知っている
|  |  |  | プロジェクト品質の保証とコントロール | プロジェクトの品質保証ができる
顧客重要性マトリスク等による品質保証の実践方法を知っている
顧客満足の水準の高め方を知っている
プロジェクトプロセスの妥当性を判断できる
妥当性に関するレビューの仕方を知っている
レビュー結果から妥当性を判断する基準を知っている
異常時の対応を知っている
プロジェクトの品質管理ができる
各種の品質管理手法を知っている
品質ポリシーと組織ミッションの整合性を知っている
現状の品質レベルでもたらされる顧客満足の水準を知っている
各部門との協調協力関係の程度を知っている
|  |  |  | プロジェクト品質の終結 | 顧客が成果物を適切に使用できるように支援することができる
サポートサービス及び教育サービスの方法を知っている
顧客満足の水準について知っている
プロジェクト結果全体に関して評価できる
プロジェクト参加者の品質への貢献度について知っている
プロジェクト品質について知っている
プロジェクト品質の結果を次なるプロジェクトに反映させることができる
現状と課題を体系的に整理する手法（品質活動総合マトリクス）を知っている
現状と課題の整理から対応策の導き方を知っている
|  | 環境安全マネジメント | 2 | 環境安全マネジメントに関する目標設定 | 環境安全マネジメントの目標設定を策定できる
安全に関する国内法規を知っている
環境安全に関する国際的法令規制を関して知っている
顧客及びステークホルダーの期待を認識明確化することを知っている
環境安全マネジメントの実行施策を策定できる
環境安全マネジメントの運営原則実行施策の作成方法を知っている
各種シミュレーションや分析解析結果に基づいた優先度のつけ方を知っている
建築物の環境評価について知っている
|  |  |  | 環境安全マネジメントの実施 | 環境安全マネージメントに関するモニタリングができる
環境安全マネージメントに関する評価項目を知っている
環境安全に関する評価指標を知っている
業務プロセスの妥当性をレビューし、その結果をフィードバックできる
環境経営システムについて知っている
各種の安全管理、品質管理手法を知っている
|  |  |  | 業務の評価・検証 | 関係者が成果物を適切に使用できるように支援することができる
サポートサービス及び教育サービスの方法を知っている
環境安全マネージメント活動におけるトラブルの是正措置を知っている
プロジェクト結果全体に関して評価できる
プロジェクト参加者の環境安全成績、諸活動への貢献度について知っている
プロジェクト品質について知っている
プロジェクト品質の結果を次なるプロジェクトに反映させることができる
現状と課題を体系的に整理する手法（総合マトリクス）を知っている
現状と課題の整理から対応策の導き方を知っている
|  | プロジェクトの設計マネジメント | 4 | 設計分野に関するプロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | プロジェクトの目標設定に必要なデータ情報を収集把握できる
プロジェクトの目的と顧客の期待値を知っている
関連プラント施設の動向を知っている
最新の技術動向、市場動向を知っている
初期段階で集中投資する、リスクを前提とした計画を策定できる
プロジェクト全体を知っている
優先順位の高い課題を知っている
課題からその対策の見出し方知っている
スケジュール策定技術を知っている（WBS、ガントチャート、PERT等）
プロジェクト組織体制の構築ができる
プロジェクトの目的目標に沿った設計分野の人員構成の仕方を知っている
設計分野に関するプロジェクトのスコープを知っている
プロジェクトの様々なステークホルダーに対して、その関係性役割に応じた付き合い方の方針を知っている
|  |  |  | プロジェクトの設計マネジメントの推進 | プロジェクト設計の進捗状況を把握し、計画通りに進んでいない場合は、その原因を特定することができる
現状の出来高（達成価値）の測定方法を知っている
問題となっているワークパッケージを特定する方法を知っている
現場ヒアリングをもとに原因を特定する方法を知っている
設計分野に関する諸条件を設定できる
プロジェクト全体の最適化の視点を知っている
管理対象測定基準評価基準を知っている
トラブルが発生した場合の解決策を提案できる
契約条件に基づいた顧客への相談、対応の仕方を知っている
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた解決策の案出方法を知っている
|  | プロジェクトの調達マネジメント | 4 | 調達分野に関するプロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | プロジェクトの目標設定に必要なデータ情報を収集把握できる
プロジェクトの目的と顧客の期待値を知っている
関連プラント施設の動向を知っている
最新の技術動向、市場動向を知っている
リスクを前提とした計画を策定できる
プロジェクト全体を知っている
調達分野に関する優先順位の高い課題を知っている
課題からその対策の見出し方知っている
スケジュール策定技術を知っている（WBS、ガントチャート、PERT等）
プロジェクト組織体制の構築ができる
プロジェクトの目的目標に沿った設計分野の人員構成の仕方を知っている
設計分野に関するプロジェクトのスコープを知っている
プロジェクトの様々なステークホルダーに対して、その関係性役割に応じた付き合い方の方針を知っている
|  |  |  | プロジェクトの調達マネジメントの推進 | プロジェクト設計の進捗状況を把握し、計画通りに進んでいない場合は、その原因を特定することができる
現状の出来高（達成価値）の測定方法を知っている
問題となっているワークパッケージを特定する方法を知っている
現場ヒアリングをもとに原因を特定する方法を知っている
調達分野に関する諸条件を設定できる
プロジェクト全体の最適化の視点を知っている
管理対象測定基準評価基準を知っている
トラブルが発生した場合の解決策を提案できる
契約条件に基づいた顧客への相談、対応の仕方を知っている
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた解決策の案出方法を知っている
|  | プロジェクトの輸送マネジメント | 4 | 輸送分野に関するプロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | プロジェクトの目標設定に必要なデータ情報を収集把握できる
プロジェクトの目的と顧客の期待値を知っている
関連プラント施設の動向を知っている
最新の技術動向、市場動向を知っている
リスクを前提とした計画を策定できる
プロジェクト全体を知っている
調達分野に関する優先順位の高い課題を知っている
課題からその対策の見出し方知っている
スケジュール策定技術を知っている（WBS、ガントチャート、PERT等）
プロジェクト組織体制の構築ができる
プロジェクトの目的目標に沿った設計分野の人員構成の仕方を知っている
設計分野に関するプロジェクトのスコープを知っている
プロジェクトの様々なステークホルダーに対して、その関係性役割に応じた付き合い方の方針を知っている
|  |  |  | プロジェクトの輸送マネジメントの推進 | プロジェクト設計の進捗状況を把握し、計画通りに進んでいない場合は、その原因を特定することができる
現状の出来高（達成価値）の測定方法を知っている
問題となっているワークパッケージを特定する方法を知っている
現場ヒアリングをもとに原因を特定する方法を知っている
輸送分野に関する諸条件を設定できる
プロジェクト全体の最適化の視点を知っている
管理対象測定基準評価基準を知っている
トラブルが発生した場合の解決策を提案できる
契約条件に基づいた顧客への相談、対応の仕方を知っている
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた解決策の案出方法を知っている
|  | プロジェクトの建設マネジメント | 4 | 建設分野に関するプロジェクト目標・計画の策定と組織体制の整備 | プロジェクトの目標設定に必要なデータ情報を収集把握できる
プロジェクトの目的と顧客の期待値を知っている
関連プラント施設の動向を知っている
最新の技術動向、市場動向を知っている
初期段階で集中投資する、リスクを前提とした計画を策定できる
プロジェクト全体を知っている
優先順位の高い課題を知っている
課題からその対策の見出し方知っている
スケジュール策定技術を知っている（WBS、ガントチャート、PERT等）
プロジェクト組織体制の構築ができる
プロジェクトの目的目標に沿った設計分野の人員構成の仕方を知っている
設計分野に関するプロジェクトのスコープを知っている
プロジェクトの様々なステークホルダーに対して、その関係性役割に応じた付き合い方の方針を知っている
|  |  |  | プロジェクトの建設マネジメントの推進 | プロジェクト設計の進捗状況を把握し、計画通りに進んでいない場合は、その原因を特定することができる
現状の出来高（達成価値）の測定方法を知っている
問題となっているワークパッケージを特定する方法を知っている
現場ヒアリングをもとに原因を特定する方法を知っている
建設分野に関する諸条件を設定できる
プロジェクト全体の最適化の視点を知っている
管理対象測定基準評価基準を知っている
トラブルが発生した場合の解決策を提案できる
契約条件に基づいた顧客への相談、対応の仕方を知っている
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた解決策の案出方法を知っている
設計 | 全体・部分配置計画 | 工場全体配置計画 | 3 | 工場全体計画の情報収集と整理 | プラントの配置計画に関する最新の情報を収集して整理できる
プラントの種類、レイアウト事例を知っている
プラントの配置計画に関する最新の技術 特許動向を知っている
プラント スぺックの内容を整理できる
プラント建設の成功 失敗事例を知っている
立地国の行政機構、法令、慣行（必要提出書類等）を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
|  |  |  | 工場全体配置計画の作成 | 工場全体のレイアウトを作成できる
プロセスエリア、ユーティリティ、付帯設備等の配置計画を知っている
三次元CADシステムの活用法を知っている
類似したプラント設計事例を知っている
レイアウト設計に伴う問題解決を図ることができる
仕様変更や方針変更への対応を知っている
問題解決に必要な資料やデータの作成方法を知っている
|  |  |  | 工場全体配置計画の検証 | 設計した工場レイアウトの検証を行うことができる
設計審査（デザインレビュー）のプロセスを知っている
設計審査の基準を知っている
問題点の原因を分析することができる
原因究明と解決策の導き方を知っている
クレーム処理の仕方を知っている
トラブルが発生した場合の対応ができる
事態を総合的に判断し、制約条件 リスクを踏まえた打開策を知っている
顧客への対応方法を知っている
|  | エリア別機器配置計画 | 2 | 機器レイアウト計画の情報収集と整理 | 機器レイアウト計画に関する最新の情報を収集して整理できる
各機器の技術特性、機器のレイアウト事例を知っている
機器レイアウト計画に関する最新の技術 特許動向を知っている
プラントスぺックの内容を整理できる
プロジェクトの全体像、工場全体配置計画を知っている
プラント内の機器の技術特性や配管電気配線などレイアウト設計について知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
|  |  |  | 機器レイアウト計画の作成 | プラント内の機器レイアウトを作成できる
プロジェクトの全体像を知っている
プラントスペックを知っている
三次元CADシステムの活用法を知っている
レイアウト設計に伴う問題解決を図ることができる
仕様変更や方針変更への対応を知っている
問題解決に必要な資料やデータの作成方法を知っている
機器レイアウトをめぐるトレードオフの対応策を立案できる
機器レイアウトに際する経済性、操作性安全性の背反特性を知っている
背反特性を検討し最適なバランスのとり方を知っている
|  |  |  | 機器レイアウト計画の検証 | 設計したレイアウト計画の検証を行うことができる
設計審査（デザインレビュー）のプロセスを知っている
設計審査の基準を知っている
問題点の原因を分析することができる
原因究明と解決策の導き方を知っている
クレーム処理の仕方を知っている
不都合が生じた場合の計画修正ができる
問題点について設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対する説明の仕方を知っている
|  | プラント計画 | 3 | プラント計画の情報収集と整理 | 担当するプラントに関する最新の情報を収集して整理できる
複数のプラント施設の設計事例を知っている
プラント計画に関する最新の技術特許動向を知っている
プラントスぺックの内容を整理できる
プラント建設の成功失敗事例を知っている
立地国の行政機構、法令、慣行（必要提出書類等）を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
|  |  |  | プラント計画の作成 | 効率よくクオリティの高いプラント計画ができる
社内外の設計事例、リソースの活用法を知っている
プロジェクトの納期コスト品質について知っている
顧客ニーズを知っている
優先順位を総合的に判断したプラント計画ができる
プラント計画に伴う経済性、操作性、作業性、安全性保全性について知っている
|  |  |  | プラント計画の検証 | 設計評価プロセスをリードすることができる
検証結果を部門内にフィードバックして組織全体の設計クオリィティを向上できる
従来の設計プロセス全体を見直して改善ができる
| ユーティティ・オフサイト設備設計 | ユーティリティ・オフサイト設備の基本設計 | 3 | 最新技術の把握と設計プランの作成 | プラントの配置計画に関する最新の情報を収集して整理できる
プラントの種類、レイアウト事例を知っている
各種ユーティリティ設備に関する最新の技術特許動向を知っている
プラントスペックに対して最適な各種ユーティリティ設備の設計計画を立案できる
プロセスの全体像を知っている
ユーティリティオフサイト設備についての詳細な技術を知っている
複数のプラント設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
各種ユーティリティ設備に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
各種ユーティリティ設備設計のコツやノウハウを知っている
知識面技術面で指導的役割ができる
|  |  |  | ユーティリティ・オフサイト設備の基本設計の策定 | 社内で調整を図りながら設計の基本方針を定める事ができる
ユーティリティ設備に関する詳細な内容を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
自社の競争優位を高めるクオリティをもつ設備設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
社内外の設計ノウハウを知っている
ユーティリティオフサイト設備についての詳細な技術を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
様々な配管設計事例を知っている
大規模で前例の少ないプラントについても、経済性安全性を備えた設計仕様を作成できる
|  |  |  | ユーティリティ・オフサイト設備の基本設計の検証 | 設計した設備について効果的な設計検証を進めることができる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
電気設備に関する知的財産権について知っている
見直し改善を加えて設計のスピードアップに向けた取組みができる
|  | ユーティティ設備設計 | １ | ユーティリティ設備設計プランの作成 | プラントスペック（仕様書）に即した設計プランを立案できる
ユーティリティ設備（蒸気発生設備、用水設備、電気設備など）の構造を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
蒸気発生設備、用水設備など担当する設備に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | ユーティリティ設備設計の策定 | ユーティリティ設備の仕様を作成できる
プロジェクトの全体像を知っている
ユーティリティ設備の原理構造を知っている
設計に必要な数値計算法を知っている
品質を維持しつつ、経済性を兼ね備えたユーティリティ設備の設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
ユーティリティ設備の原理構造を知っている
設計に必要な数値計算法を知っている
CADシステムやシミュレータの活用法を知っている
|  |  |  | ユーティリティ設備設計の検証 | ベンダーの作成した設備の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
|  | 貯槽設計 | 1 | 貯槽設計プランの作成 | プラントスペックに即した貯槽の設計プランを立案できる
全体のレイアウトを知っている
材料流体力学や構造力学を知っている
立地国の法規制等を一通り理解している
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
貯槽設備に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 貯槽設計の策定 | 貯槽設備の仕様を作成できる
プロジェクトの全体像を知っている
貯槽の種類構造及び技術を知っている
設計に必要な数値計算法を知っている
品質を維持しつつ、経済性を兼ね備えたユーティリティ設備の設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
ユーティリティ設備の原理構造を知っている
設計に必要な数値計算法を知っている
CADシステムやシミュレータの活用を知っている
貯槽に用いる材料の選定ができる
|  |  |  | 貯槽設計の検証 | 設計した貯槽の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
|  | 付帯設備設計 | 1 | 付帯設備設計プランの作成 | プラントスペックに即した付帯設備の設計プランを立案できる
全体のレイアウトを知っている
付帯設備の種類及び設備技術を知っている
立地国の法規制等を一通り知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
排水設備、貯蔵設備など設備に関連する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 付帯設備設計の策定 | 経済性及びHSE（Health, Safety, Environment）等に配慮しながら担当する付帯設備の仕様を作成できる
プロジェクトの全体像を知っている
付帯設備の種類及び設備技術を知っている
立地国の法規制等を一通り知っている
品質を維持しつつ、経済性を兼ね備えた付帯設備の設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
担当する付帯設備の原理構造を知っている
設計に必要な数値計算法を知っている
CADシステムやシミュレータの活用を知っている
|  |  |  | 付帯設備設計の検証 | 設計した付帯設備の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
| プロセス設計 | プロセス基本設計 | 3 | プロセス基本設計のプラン作成 | プラントスぺックの内容を整理できる
プロジェクトの全体像、プラントの構成要素を知っている
プロセス設計に必要な技術を知っている
プロセス設計の全体計画を立案できる
複数のプラント施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識を知っている
自社の設計システムを知っている
化学工学全般について知っている
技術動向、自社の強み弱み、品質コスト納期に関する制約等を踏まえ、優先順位を的確に判断できる
最新の技術特許動向を知っている
様々なタイプの化学プラントを知っている
|  |  |  | プロセス基本設計の策定 | 自社の競争優位を高めるクオリティをもつプロセス設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
社内外の設計ノウハウを知っている
詳細なプロセス設計法を知っている
基本設計、詳細設計の結果を予測しながら効率的な設計ができる
様々な配管設計事例を知っている
詳細なプロセス設計法を知っている
大規模で前例の少ないプラントについても、要求仕様に即して設計できる
|  |  |  | プロセス基本設計の検証 | プロセス設計の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
検証を通じて得られた情報をフィードバックするなど、設計クオリティ向上のための取組みができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
プロセス設計に関する知的財産権について知っている
見直し改善を加えて設計のスピードアップに向けた取組みができる
|  | PFDに関するプロセス設計 | 1 | PFDに関するプロセス設計プランの作成 | プラントスぺックの内容を整理できる
プロジェクトの全体像、プラントの構成要素を知っている
プロセス設計に必要な技術を知っている
PFDに関する設計プランを立案できる
全体のレイアウトを知っている
プロセス設計に必要な化学工学の基礎を知っている
プロセス設計法に関する詳細事項を知っている
プロセスフローシートのフォーマット、記入方法等を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
プロセス設計に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | PFDに関するプロセス設計の策定 | プロジェクトの全体像とプラントスペックを掌握し、プロセスフローダイヤグラムを作成できる
プロジェクトの全体像を知っている
プロセス設計に必要な化学工学の基礎を知っている
プロセス設計法に関する詳細事項を知っている
CADシステムやプロセスシミュレータの活用法を知っている
|  |  |  | PFDに関するプロセス設計の検証 | 設計したプロセスフローダイヤグラムの適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
|  | P&IDに関するプロセス設計 | 1 | P&IDに関するプロセス設計プランの作成 | プラントスぺックの内容を整理できる
プロジェクトの全体像、プラントの構成要素を知っている
プロセス設計に必要な技術を知っている
プラントスペックやプラントフローダイヤグラムを踏まえて設計プランを立案できる
全体のレイアウトを知っている
化学工学の基礎を知っている
プロセス設計法に関する詳細事項を知っている
エンジニアリングドキュメントのフォーマット、記入方法等を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
プロセス設計に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | P&IDに関するプロセス設計の策定 | 効率性安全性環境保全など様々なトレードオフを勘案しながらP&Iダイヤグラムを作成できる
プロセスフローダイヤグラムを知っている
プロセス設計に必要な化学工学の基礎を知っている
プロセス設計法に関する詳細事項を知っている
P&Iダイヤグラムの作成に必要な最適化計算やシミュレーションの活用法を知っている
CADシステムなど社内の設計支援システムの活用ができる
|  |  |  | P&IDに関するプロセス設計の検証 | 設計したP&Iダイヤグラムの適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
|  | プロセス仕様書・データシートの作成 | 1 | プロセス仕様書・データシート作成プラン | プラントスぺックの内容を整理できる
プロジェクトの全体像、プラントの構成要素を知っている
プロセス設計に必要な技術を知っている
プラントスペックやプロセスフローダイヤグラム、P&ID等を踏まえて設計プランを立案できる
化学工学全般について知っている
プロセス設計の進め方を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
プロセス設計に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | プロセス仕様書・データシートの作成 | 主要機器スペックを決定するためのプロセス仕様書やデータシートを作成できる
物質収支、熱収支の計算法を知っている
化学工学全般について知っている
無駄を省いた効率的な設計法を知っている
過去の類似したプラント設計事例を知っている
CADシステムなど社内の設計支援システムからの利用法を知っている
|  |  |  | プロセス仕様書・データシート作成の検証 | 設計したプロセススペックの適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
| 機器設計 | 機器基本設計 | 3 | 機器基本設計プランの作成 | プラントスぺックの内容を整理できる
プロジェクトの全体像、プラントの構成要素を知っている
様々な種類の機器に関する詳細な内容を知っている
プラントスペックに即して設計プランを立案できる
設計を担当する機器について、その原理、構造、種類等の基本的技術事項を知っている
プラント内の主要機器について知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
機器設計に関する最新の技術動向を知っている
プロジェクトの全体像やプラントスペックを正確に把握できる
最新の技術動向を知っている
プラントの構成を知っている
設計計画を作成できる
自社の強み弱み、ベンダーの技術力等を知っている
複数のプラント施設の設計事例を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
機器設計に関する最新の技術動向を知っている
|  |  |  | 機器基本設計の策定 | 機器の主要スペックを決定できる
プロジェクトの全体像を知っている
設計する機器の技術的知識の詳細を知っている
数値計算やシミュレーション法を知っている
経済性安全性操作性等を兼ね備えた設計ができる
数値計算やシミュレーション法を知っている
CAD/CAEの活用法を知っている
顧客、ベンダー、社内関係者との意見調整や利害調整ができる
|  |  |  | 機器基本設計の検証 | 作成した計画図の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計した機器を内製するか外注するかの判断ができる
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
顧客や関係者に対して的確にプレゼンテーションができる
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
|  | 機器詳細設計 | 1 | 機器詳細設計プランの作成 | 計画図の見方を理解し、正確に図面を読み取ることができる
設計を担当する機器について、その原理、構造、種類等を知っている
計画図に即して詳細設計の作業方針を的確に立案できる
設計を担当する機器について、その原理、構造、種類等を知っている
プラントの全体の構成を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
機器設計に関する最新の技術動向を知っている
|  |  |  | 機器詳細設計の策定 | 計画図を掌握し、組立図部品図を仕上げることができる
数値計算やシミュレーション法を知っている
CAD/CAEの活用法を知っている
品質コスト納期を意識し無駄を省いた効率的な設計ができる
過去の類似した設計事例を知っている
設計する機器の技術的知識の詳細を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
過去の類似した設計事例を知っている
|  |  |  | 機器詳細設計の検証 | 設計した機器の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
検証を通じて得られた情報をフィードバックするなど、設計クオリティ向上のための取組みができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
| 土木設計 | 土木基本設計 | 3 | 地盤調査計画、土木設計プランの作成 | プラント施設の土木に関する最新の情報を収集して整理できる
最新の技術特許動向を知っている
国内外におけるプラント施設の設計事例を知っている
最新の技術動向を知っている
地盤調査や土木試験の項目等を立案できる
土木工学に関する詳細な内容を知っている
地盤調査の手順と項目進め方を知っている
地盤調査計画や土木設計計画を作成できる
複数のプラント施設の設計事例を知っている
立地国の法規制や慣行を知っている
プラント施設に関する詳細知識を知っている
|  |  |  | 土木基本設計の策定 | 社内で調整を図りながら設計方針の判断を的確にできる
機器レイアウト計画に関する詳細な内容を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
自社の競争優位を高めるクオリティをもつ土木設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
機器レイアウト上の留意点（安全性操作性経済性作業性等）を知っている
立地国（地域）の法令に即して的確に設計ができる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似の設計事例の利用方法を知っている
基礎の形式やフーチングの大きさなどの設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
荷重、地震、特殊外力に対応した設計方法（構造計算）を知っている
各種法令を踏まえた構造体、工法、材料を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似の設計事例の利用方法を知っている
|  |  |  | 土木基本設計の検証 | 土木基礎設計の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
|  | 土木構造物設計 | 1 | 土木構造物設計プランの作成 | 地盤調査の結果を正しく読み取ることができる
プラント施設の部位の構造特徴を知っている
設計に必要な土木工学の基礎を知っている
プロジェクトの全体像やプラント施設の全体計画を正しく理解できる
プラントの種類、レイアウト事例を知っている
最新の技術動向を知っている
|  |  |  | 土木構造物設計の策定 | 外力などの必要なデータを読み取ることができる
許容沈下量、たわみ量、許容スペース、埋設順序等の制約条件を知っている
設計に必要な土木工学の基礎を知っている
土木構造物の設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
土木構造物（機器、貯槽、排水など）の特性構造を知っている
立地国（地域）の法令に即して的確に設計ができる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似の設計事例の利用方法を知っている
|  |  |  | 土木構造物設計の検証 | 設計した土木構造物の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
| 建築・構造物設計 | 建築・構造物基本設計 | 3 | 建築計画の作成 | 建築計画の作成ができる
建築材料、建築技術等に関する最新動向を知っている
全体のレイアウトを知っている
過去の竣工建物に関する幅広い情報を知っている
周囲の環境との調和の仕方を知っている
材料計画の作成ができる
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
工期、経済性を知っている
立地国の建築法規を知っている
レイアウト決定に際して主導的役割ができる
顧客特性を知っている
建築材料、建築技術等に関する最新動向を知っている
全体のレイアウトを知っている
過去の竣工建物に関する幅広い情報を知っている
|  |  |  | 建築・構造物基本設計の策定 | 合理的経済的でかつデザイン性を兼ね備えた建築構造物設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
建築技術構工法等の施工事例を知っている
各種法令を踏まえた工法、材料を知っている
合理的経済的な材料選定、構造の検討ができる
仕様変更や方針変更に対応できる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似の施工事例の利用方法を知っている
|  |  |  | 建築・構造物基本設計の検証 | 設計した建築物の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
建築技術工法に関する知的財産権について知っている
|  | 鉄骨設計 | 1 | 鉄骨設計プランの作成 | 構造物建築の基本計画を立案できる
全体のレイアウトを知っている
拡張可能性、保守の容易性を知っている
周囲の環境との調和の仕方を知っている
構造体の選定や構造計算の仕方を知っている
材料計画を作成できる
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
工期、経済性を知っている
立地国の建築法規を知っている
|  |  |  | 鉄骨設計の策定 | 構造物の設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
荷重、地震、特殊外力に対応した設計方法（構造計算）を知っている
各種法令を踏まえた構造体、工法、材料を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似の構造物設計事例の利用方法を知っている
|  |  |  | 鉄骨設計の検証 | 設計した鉄骨構造物の適正を検証できる
ＣＡＥなどの応力解析システムの活用法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | ビルディング設計 | 1 | ビルディング設計プランの作成 | オンサイトまたはオフサイトの建築物の基本計画を立案できる
全体のレイアウトを知っている
オフサイト建築物に求められる機能を知っている
過去の竣工建物に関する幅広い情報を知っている
周囲の環境との調和の仕方を知っている
トラブルが発生した場合の対応ができる
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた打開策を知っている
顧客への対応方法を知っている
|  |  |  | ビルディング設計の策定 | 建築物の設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
構造安全性、施工時の安全性、環境に配慮した設計方法を知っている
各種法令を踏まえた工法、材料を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似の建築物設計事例の利用方法を知っている
|  |  |  | ビルディング設計の検証 | 設計した建築物の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | HVAC（暖房・換気・空調）設計 | 1 | HVAC設計プランの作成 | ユーティリティ建築物の基本計画を立案できる
全体のレイアウトを知っている
拡張可能性、保守の容易性を知っている
周囲の環境との調和の仕方を知っている
ボイラ室、空気圧縮機室、ダクト等に求められる機能を知っている
材料計画を作成できる
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
工期、経済性を知っている
立地国の建築法規を知っている
|  |  |  | HVAC設計の策定 | ユーティリティ建築物の設計ができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
施工時の安全性、環境に配慮した設計方法を知っている
建築物に応じた法令上の規制や設計上の留意点を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似のユーティリティ建築物事例の利用方法を知っている
|  |  |  | HVAC設計の検証 | 設計したユーティリティー建築物の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | 意匠設計 | 1 | 意匠設計プランの作成 | デザインの基本コンセプトを明確化できる
全体のレイアウトを知っている
デザイン全般について幅広い知識を知っている
建築造形の基本事項や建築材料について知っている
|  |  |  | 意匠設計の策定 | 設計コンセプトを踏まえたデザインができる
ＣＡＤシステムの活用方法を知っている
プロジェクトの全体像を知っている
建築物の形体の構成法、色調の調和法を知っている
各種法令を踏まえた工法、材料を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
立地国の法規制や慣行を知っている
類似のデザイン事例を知っている
|  |  |  | 意匠設計の検証 | 設計したデザインの適正を検証できる
建築物のデザインや特徴を的確に伝えるプレゼンテーション技法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
| 配管設計 | 配管基本設計 | 3 | 配管基本設計プランの作成 | プロジェクト計画に基づいて配管の基本設計の立案ができる
プラントの基本設計を知っている
配管材料の種類性能を知っている
配管関係の適用法令基準を知っている
流体力学など配管設計に必要な知識を知っている
自社の配管技術の強み弱みを知っている
プラントの設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
配管設計に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 配管基本設計の策定 | 配管設計基準書や配管材料仕様書を作成できる
プロジェクトの全体像を知っている
目標とするプラントスペックを知っている
管の呼び径や保温保冷厚さ等の計算法を知っている
管管継手弁などの詳細仕様の設計法を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
様々な配管設計事例を知っている
|  |  |  | 配管基本設計の検証 | 設計した配管の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
配管に関する知的財産権について知っている
見直し改善を加えて設計のスピードアップに向けた取組みができる
|  | 配管詳細設計 | 1 | 配管詳細設計プランの作成 | 配管設計基準書や配管材料仕様書を把握し配管図の基本計画を立案できる
３次元CADシステムや各種シミュレータの使用方法を知っている
P&Iダイヤグラム等の設計に必要な資料を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
配管設計に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 配管詳細設計の策定 | 配管レイアウト等を検討し配管図の作成ができる
プロジェクトの全体像を知っている
振動、熱応力等に関する数値計算法を知っている
流体工学や配管技術を知っている
３次元CADシステムの使用法を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
様々な配管設計事例を知っている
|  |  |  | 配管詳細設計の検証 | 設計した配管の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
| 付帯システム設計 | 付帯システム基本設計 | 3 | 付帯システム基本設計プランの作成 | 法規など各種制約条件を勘案しながら付帯システムの設計計画の作成ができる
プラント施設に関する詳細知識を知っている
自社技術の強み弱みを知っている
プラントの設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
付帯システムに関する最新の技術特許動向や法令を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 付帯システム基本設計の策定 | 自社の競争優位を高めるクオリティをもつ付帯システムの設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
社内外の設計ノウハウを知っている
大規模で前例の少ないプラントについても、法令規格を踏まえて設計できる
|  |  |  | 付帯システム基本設計の検証 | 設計した付帯システムの適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
コスト納期品質を総合に勘案しながらベンダーの選定ができる
|  | 保温・保冷設計 | 1 | 保温・保冷設計プランの作成 | 保温保冷の設計プランの立案ができる
プロジェクトの全体像を知っている
保温保冷材の種類性質、用途等を知っている
運転条件や気候条件等様々な設計条件考慮した設計法を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
保温保冷設計に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 保温・保冷設計の策定 | 経済性に優れた保温保冷設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
保温保冷材の種類分類材料特性を知っている
熱力学の知識や保温保冷厚さの計算設計手順を知っている
CADシステムの利用法を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
過去の類似した保温保冷設計の事例を知っている
|  |  |  | 保温・保冷設計の検証 | 保温保冷設計の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | 塗装計画 | 1 | 塗装計画の準備 | プラントの塗装計画の立案ができる
プロジェクトの全体像を知っている
塗装対象の材質、形状、表面状態等を知っている
求められるコスト納期品質を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 塗装計画の作成 | 被塗装物の材質形状等に応じた塗料の選定や塗装計画が作成できる
防錆防食技術について知っている
塗料の種類や選定時の評価ポイントについて知っている
施工手順、施工法、塗装作業の概要について知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
過去の類似した塗装事例を知っている
納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを常に意識した塗装計画ができる
|  |  |  | 塗装計画の検証 | 塗装計画の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | 防消火設備設計 | 1 | 防消火設備設計プランの作成 | 防消火設備の設計プランの立案ができる
プラントの基本設計を知っている
防消火に関する立地国の法令規格慣行を知っている
各種行政手続を知っている
防消火設備の詳細知識を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
防消火設備に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
|  |  |  | 防消火設備設計の策定 | 法令規格に基づいて防消火設備の設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
消防法や立地国の法令を知っている
防火設備、消火設備の詳細知識を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
過去の類似した防消火設備の設計事例を知っている
納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを常に意識した設計ができる
|  |  |  | 防消火設備設計の検証 | 設計した防消火設備の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
コスト納期品質を総合に勘案しながらベンダーの選定ができる
| 電気設備設計 | 電気設備基本設計 | 3 | 電気設備基本設計プランの作成 | 電気設備設計の基本計画を作成できる
自社の配管技術の強み弱みを知っている
設計実績に裏打ちされた電気設備に関する詳細な技術を知っている
法規法令を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
電気設備設計に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
電気設備設計のコツやノウハウを知っている
|  |  |  | 電気設備基本設計の策定 | 自社の競争優位を高めるクオリティをもつ電気設備設計ができる
プロジェクトの全体像を知っている
社内外の設計ノウハウを知っている
電気設備に関する詳細な技術を知っている
仕様変更や方針変更に対応できる
様々な配管設計事例を知っている
制約条件の厳しい案件についても、経済性安全性操作性等を兼ね備えた電気設備の設計ができる
電気設備に関する詳細な技術を知っている
|  |  |  | 電気設備基本設計の検証 | 設計した電気設備の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
電気設備に関する知的財産権について知っている
見直し改善を加えて設計のスピードアップに向けた取組みができる
|  | 発電・受電設計 | 2 | 発電・受電設計プランの作成 | 立地条件やコスト納期品質上の制約等を踏まえて発電受電設備の設計プランを立案できる
プラントの基本設計を知っている
電気設備に関する技術的知識を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
防消火設備に関する最新の技術特許動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
求められるコスト納期品質をチェックし、必要な資料や情報を取り揃えるなど、設計の段取り準備ができる
|  |  |  | 発電・受電設計の策定 | 設備の増加予定、電力料金、など諸条件を勘案しながら受電電圧や回路方式等を検討し、電気設備の仕様書を作成できる
プラントの基本設計を知っている
電気設備に関する技術的知識を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
所要電力量を算出し発電受電設備の設計ができる
プラントの基本設計を知っている
電気設備に関する技術的知識を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
|  |  |  | 発電・受電設計の検証 | 設計した発電受電設備の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | 配電設計 | 2 | 配電設計プランの作成 | 立地条件やコスト納期品質上の制約等を踏まえて配電系統の設計プランを立案ができる
プラントの基本設計を知っている
配電系統の計画や配線設計に必要な電気工学や電気図面の見方書き方を知っている
配電設計法を知っている
立地国の法規法令を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
電気設備に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
求められるコスト納期品質をチェックし、必要な資料や情報を取り揃えるなど、設計の段取り準備ができる
|  |  |  | 配電設計の策定 | 必要な数値計算を行い、配線図の作成、ケーブルの選定、接地など電気設備の設計ができる
負荷容量の計算方法を知っている
配電方式や幹線分岐回路の設計法を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを常に意識した設計ができる
過去の類似した配電システム設計の事例を知っている
ノイズ防止対策など実務上のノウハウを知っている
|  |  |  | 配電設計の検証 | 設計した配線図や配電システムの適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | 電動機設計 | 2 | 電動機設計プランの作成 | 配電系統やコスト納期品質上の制約等を踏まえて電動機の設計選定計画を策定できる
プラントの基本設計を知っている
電動機に関する技術的知識を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
電動機に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
求められるコスト納期品質をチェックし、必要な資料や情報を取り揃えるなど、設計の段取り準備ができる
|  |  |  | 電動機設計の策定 | 経済性や使用条件等を勘案しながら目的に即した仕様書を作成できる
電動機の特性を知っている
電動機の始動運転方法を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
使用条件を考慮しながら電圧保護法式の選定や始動法等を選定できる
電動機の特性を知っている
電動機の始動運転方法を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
|  |  |  | 電動機設計の検証 | 設計した電動機の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
|  | 配電盤・制御機器設計 | 2 | 配電盤・制御機器設計プランの作成 | 配電系統やコスト納期品質上の制約等を踏まえて配電盤制御機器の設計選定計画を策定できる
プラントの基本設計を知っている
配電盤制御機器の設計や選定に必要な電気工学の知識を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
電動機に関する最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
求められるコスト納期品質をチェックし、必要な資料や情報を取り揃えるなど、設計の段取り準備ができる
|  |  |  | 配電盤・制御機器設計の策定 | 経済性や使用条件等を勘案しながら目的に即した仕様書を作成できる
配電盤制御機器に関する技術的知識を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
工場の全体的な配電系統や操作条件を考慮しながら配電盤や制御機器の設計や機器選定ができる
配電盤制御機器に関する技術的知識を知っている
電気設備関係の法規法令を知っている
納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを常に意識した設計ができる
過去の類似した配電盤制御機器の設計事例を知っている
電流電圧、電動機負荷、コンデンサー負荷等の数値計算や各種シミュレーション技法を知っている
|  |  |  | 配電盤・制御機器設計の検証 | 設計した配電盤制御機器の適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
| 計測制御システム設計 | 計測制御基本設計 | 3 | 計測制御基本設計プランの作成 | 品質、経済性のトレードオフを吟味しながら、計測制御システムの設計プランを策定できる
プラントの基本設計を知っている
プロセスの全体像を知っている
プロセス制御工学の基礎を知っている
シミュレーションに必要なプログラミング技法を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
計測制御関連の最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
求められるコスト納期品質をチェックし、必要な資料や情報を取り揃えるなど、設計の段取り準備ができる
|  |  |  | 計測制御基本設計の策定 | プロジェクトの全体像とプロセススペックを掌握し、最適な制御方式の選定ができる
プロセス制御工学を知っている
プロセスの動特性、静特性の解析等の数値計算法を知っている
ソフトウェアを使用したシミュレーション技法を知っている
計測制御システムのソフトウェア及びハードウェアシステムの設計ができる
プロセス制御工学を知っている
プロセスの動特性、静特性の解析等の数値計算法を知っている
ソフトウェアを使用したシミュレーション技法を知っている
システムの安全性を維持しつつ可能な限り無駄を省いた効率的な設計ができる
計測制御関連の最新の技術動向を知っている
過去の類似した制御構造の設計事例を知っている
|  |  |  | 計測制御基本設計の検証 | 設計した計測制御システムの適正を検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
特許権や意匠権の出願等に関する判断ができる
学会や各種技術者の会合について知っている
計測制御システムに関する知的財産権について知っている
見直し改善を加えて設計のスピードアップに向けた取組みができる
|  | 計測制御機器設計 | ２ | 計測制御機器設計プランの作成 | システムの全体像、目標コストなど制約条件を勘案しながら、計器選定計画を策定できる
プラントの基本設計を知っている
計測制御の役割と目的、主な計測器の種類と構造を知っている
プロセス制御工学の基礎を知っている
情報を体系的に整理し、部門内の共有化を図ることができる
計測制御機器の最新の技術動向を知っている
設計から施工に至る一連のプロセスを知っている
求められるコスト納期品質をチェックし、必要な資料や情報を取り揃えるなど、設計の段取り準備ができる
|  |  |  | 計測制御機器の設計・選定 | プロジェクトの全体像とプロセススペックを掌握し、最適な機器の選定ができる
プロジェクトの全体像を知っている
計測制御に関する技術を知っている
プラントの計装システムを知っている
プロジェクトの全体像とプロセススペックを掌握し、最適な仕様決定ができる
プロジェクトの全体像を知っている
計測制御に関する技術を知っている
プラントの計装システムを知っている
納期や品質、環境基準を維持しつつ可能な限り無駄を省いた効率的な設計ができる
計測制御関連の最新の技術動向を知っている
過去の類似した計測制御機器の設計事例を知っている
|  |  |  | 計測制御機器設計の検証 | ベンダーの製作した計器が仕様を満たしているかを検証できる
データや設計図面の体系的な管理方法を知っている
設計審査のプロセス、審査基準を知っている
設計上の問題点に対する原因分析ができる
問題個所の絞り込み方を知っている
焦点化した問題によって設計のどの部分を修正すべきかを知っている
調達 | 購買 | ベンダー調査 | 1 | ベンダーに関する情報収集及び分析 | 機器資材を購入するベンダーやサブコントラクターに関する情報収集市場調査を実施できる
技術仕様書及び調達要求書（購入仕様書）の内容を知っている
社内外の情報リソースの活用法を知っている
|  |  |  | ベンダーリストの作成・更新 | ベンダーの候補先を選抜できる
各社の比較分析方法（費用対効果分析など）を知っている
ベンダーリストを作成更新できる
購入仕様書の内容を知っている
調達方法（中央調達、直接調達、外部化）と各調達方法の特徴を知っている
|  | 調達計画の策定 | 1 | 調達計画策定の準備 | 調達計画策定に必要な情報収集ができる
購買に関する価格動向を知っている
ベンダーのワークロード（工場負荷）を知っている
プロジェクト全体のスケジュール、予算を知っている
顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 調達計画の策定 | 調達方針、発注方針を策定できる
見積照会、発注予定時期を策定できる
|  |  |  | 調達計画の評価・検証 | フィードバックされた調達計画の評価検証ができる
トラブルが発生した場合の対応ができる
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた打開策を知っている
顧客への対応方法を知っている
|  | 引合書類作成及び引合ベンダー選択 | 1 | 引合書類作成の準備 | 引き合い書類に必要な情報を分析検討できる
要求事項を知っている
為替レートや海外の価格情報を知っている
顧客のニーズを知っている
|  |  |  | 引合書類の作成及び確認 | 引き合い書類全般を作成できる
調達計画を知っている
引き合いベンダーを選択できる
見積照会書の必要な項目が確認できる
調達要求書の必要な事項を確認できる
|  | 見積評価 | 2 | 見積評価の準備 | 複数の見積書を読み込み疑問点不明点を紹介することができる
見積書のレベル合わせができる
見積評価表を作成できる
|  |  |  | 見積評価 | 見積評価表、技術検討書の評価ができる
過去のプロジェクト実績を知っている
適正な見積価格の算出基準を知っている
プロジェクトの全体を知っている
顧客のニーズを知っている
|  | 契約交渉 | 2 | 契約交渉の準備 | 見積書、見積評価表のポイントを把握できる
契約交渉に備えた関連資料が準備できる
発注書の雛形の準備ができる
|  |  |  | 契約交渉とフォロー | 効果的な折衝ができる
論理的な説明方法を知っている
譲歩案等の提示タイミングを知っている
相手の商習慣を知っている
発注書を発行することができる
詫び状を出すことができる
| 発注品工程管理 | 機器資材調達進捗モニタリング・コントロール | 2 | 業務に関する情報収集及び準備 | 材料管理が実施できる
納期遅延に対しての事前対策ができる
納期に影響する必要な情報を収集できる
|  |  |  | 発注品の工程管理 | 各資材機器の納期に関する調整ができる
全体工程を知っている
プロジェクトを進める上でネックになっている機器資材を知っている
|  |  |  | 業務の評価・検証 | 遅延原因について検証評価ができる
作業スケジュール全体を知っている
| 検査 | 検査計画の策定 | 1 | 検査計画策定の準備 | 検査計画の策定に必要な情報を収集できる
調達部門における組織戦略や今期方針を知っている
様々な関係者リソースを知っている
顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 検査計画の策定 | 検査計画を策定できる
検査計画全体を知っている
検査仕様書が作成できる
検査項目や規格基準を知っている
|  |  |  | 検査計画の評価・検証 | 立案した検査計画の検証評価ができる
|  | 検査実施 | 2 | 検査実施の準備 | 検査実施に必要な情報を収集できる
調達部門における組織戦略や検査計画を知っている
様々な関係者リソースを知っている
検査方法を選択できる
検査方法の技術動向を知っている
|  |  |  | 検査作業の実施 | 機器資材に関する検査作業を実施できる
検査会社と協力して重要度の高い試験検査を行うことができる
|  |  |  | 検査作業の評価・検証 | 実施した検査作業の評価検証ができる
技量の評価手法を知っている
不具合に対して問題解決の対策をすることができる
|  | 検収 | 1 | 検収の準備 | 検収に必要な情報を収集することができる
調達部門における組織戦略や検査検収計画を知っている
様々な関係者リソースを知っている
受領書の準備ができる
|  |  |  | 検収の実施 | 検収を実施できる
検査成績書購入仕様書の内容を知っている
不具合に対して関係部署と原因追究、応急対策の実行ができる
|  |  |  | 検収の評価・検証 | 検収業務の評価検証ができる
検収書類の管理と情報の共有ができる
輸送 | 輸送管理 | 輸送計画の策定 | 2 | 輸送計画策定の準備 | 輸送計画の策定に必要な情報を収集できる
輸送部門における組織戦略、今期方針を知っている
様々な関係者リソースを知っている
陸上輸送、海上輸送、航空輸送などの輸送手段を選定できる
各種輸送手段のメリット、デメリットを知っている
各種輸送手段が品質、日程、コストに及ぼす影響を知っている
|  |  |  | 輸送計画の策定 | 梱包輸送手段船舶手段等に関する計画全体を策定できる
プロジェクトの工程計画調達計画建設計画を知っている
専門運送業者の特徴と能力の限界を知っている
顧客ニーズや要求品質を知っている
国際輸輸送に係る輸送計画を策定できる
関税等の法規制を知っている
運送事業の商習慣を知っている
各国の輸送事情を知っている
顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 輸送計画の評価・検証 | 立案した輸送計画の検証評価ができる
梱包計画で想定される問題点（保管条件、盗難、識別不能）を知っている
船積計画で想定される問題点を知っている
現地輸送計画で想定される問題点を知っている
判断基準を知っている
問題がある場合の対応ができる
関係者の確認の仕方を知っている
各種問題点の対応策を知っている
船積計画を策定できる
危険物の取扱い方法を知っている
トラブルが発生した場合の対応ができる
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた打開策を知っている
顧客への対応方法を知っている
|  | 顧客及び関係諸官庁の対応並びに関係性維持 | 2 | 関係性の設計 | 顧客のニーズを把握することができる
顧客満足度の視点を知っている
顧客やコンサルタントに必要な情報や貰うべき情報を把握できる
顧客やコンサルタントの位置づけ、関わり方を知っている
顧客やコンサルタントの役割、関係性を知っている
輸送管理業務に関する社外対応ができる
輸送管理業務に必要な書類を知っている
輸入通関や関係諸官庁への対応など、交渉折衝の進め方を知っている
見積書などの必要な書類を依頼することができる
プロジェクトに必要な書類を知っている
|  |  |  | 関係性の維持 | 輸入通関等の関係諸官庁との協議や折衝ができる
税関等で想定される問題点とその対応を知っている
薬事法や国内の関連する法規を知っている
提出書類の内容を知っている
下請け業者の対応をすることができる
関係者の確認の仕方を知っている
各種問題点の対応策を知っている
交渉相手と日頃から良好な関係を維持することができる
判断基準を知っている
クレーム処理ができる
決められた方針を知っている
|  |  |  | 関係性の再構築 | 顧客と良好な関係を構築することができる
顧客と良好にコミニュケーションを取る方法を知っている
履歴を正確に管理することができる
|  | 梱包・船積立会検査 | 1 | 梱包・船積立会い検査の準備 | 調達計画の策定に必要な情報を収集できる
輸送部門における組織戦略、今期方針を知っている
様々な関係者リソースを知っている
梱包に関する必要な条件を把握することができる
顧客ニーズや要求品質を知っている
梱包の規格を知っている
梱包計画や仕様書が理解できる
関税等の法規制を知っている
運送事業の商習慣を知っている
顧客ニーズや要求品質を知っている
輸送計画を知っている
インコタームズを知っている
|  |  |  | 梱包・船積立会い検査 | 専門運送業者の特徴と能力の限界を把握できる
輸送計画を知っている
専門運送業者の特徴と取得免許知っている
立会検査業務に取り組むことができる
関税等の法規制を知っている
運送事業の商習慣を知っている
各国の輸送事情を知っている
日程コスト品質管理ができる
日程、コスト、品質に及ぼす影響を知っている
プロジェクトの計画を知っている
|  | 輸送モニタリング・コントロール | 1 | 輸送業務のモニタリング | 輸送業務の現状と傾向の情報を把握することができる
必要な情報の収集方法、整理の仕方を知っている
収集した情報から日程の遅れなど不具合の予測ができる
日程、コスト、品質に及ぼす影響を知っている
|  |  |  | 輸送業務のコントロール | 船積工程管理ができる
輸送工程全体を知っている
プロジェクトを進める上でネックになっている機材資材を知っている
日程調整ができる
遅延原因の検証評価ができる
作業スケジュールの検証をすることができる
事故発生時の対応を行うことができる
|  | 船積代金回収 | 1 | 船積書類の準備 | 船積書類を作成できる
通関業務を知っている
諸手続の方法をマニュアル化できる
想定される問題点を知っている
|  |  |  | 船積代金の回収 | 船積代金回収の実務ができる
船積代金回収方針を知っている
判断基準を知っている
問題がある場合の対応ができる
客先及びL/C Opening Bank等の国籍特性を知っている
各国の輸送事情を知っている
プロジェクトの日程コストを知っている
|  | プロポーサル作成 | 1 | 必要な情報収集と準備 | ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ策定に必要な情報を収集できる
輸送計画を知っている
社内外関係者を知っている
顧客ニーズを知っている
日程や経費の計算方法を知っている
契約条件を理解し必要な項目を理解することができる
顧客ニーズを知っている
|  |  |  | コスト見積及びプロポーザルの作成 | 関連コストを取りまとめることができる
輸送見積計算ができる
歩掛方式、単価方式等適切な手法を知っている
積算体系で定められた割掛率を知っている
関係各部門と調整することができる
作成された書類を確認することができる
|  |  |  | プロポーサルの評価・検証 | ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ手法の改善提案ができる
施工計画の改善提案ができる
施工計画を知っている
建設 | 工事ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ | 工事ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙコーディネーション | 2 | 情報収集と施工計画立案 | 施工計画の策定に必要な情報収集ができる
施工計画に関する社内外の情報リソースを知っている
施工計画の立案ができる
プロジェクト全体のスケジュール、予算を知っている
顧客ニーズや要求品質、関係者の状況を知っている
|  |  |  | コーディネーション業務の遂行 | プロジェクト規模による要員計画を策定できる
プロジェクト規模による要員の専門性、人数を知っている
法規制による要員（管理監督者現場代理人統括安全衛生責任者元方管理者主任技術者等）を知っている
関係部門との調整ができる
協業先との役割分担と調整方法を知っている
関係部門のコスト関連データを収集しコストの調整方法を知っている
部門内外の各セクションとの情報交換や会議による調整の仕方を知っている
|  |  |  | コーディネーション業務の評価・検証 | コーディネーション業務の検証評価ができる
判断基準を知っている
問題がある場合の対応ができる
関係者の確認の仕方を知っている
各種問題点の対応策を知っている
|  | 工事見積 | 2 | 工事量の把握 | 工事量の把握ができる
建設工事全般の資源と所要量を知っている
|  |  |  | トラブル対応 | トラブルが発生した場合の対応ができる
事態を総合的に判断し、制約条件リスクを踏まえた打開策を知っている
顧客への対応方法を知っている
|  |  |  | 工事見積 | 工事見積書を作成することができる
積算手法を知っている
|  |  |  | 工事見積の評価・検証 | 見積業務の評価検証ができる
見積手法の業務改善ができる
|  | コストエンジニアリング | 3 | コストに関する情報収集 | コストに関する情報が収集できる
コスト管理手法を知っている
仮置場計画や重機計画が策定できる
機器の搬入計画を知っている
機器の分割計画や仮組立計画を策定できる
工事条件を知っている
|  |  |  | コストエンジニアリングの実施 | 見積やコストコントロールやリスク分析を行うことができる
予測される問題点を知っている
適性工事価格の決定ができる
|  |  |  | コストエンジニアリングの評価・検証 | コストエンジニアリングの評価検証ができる
コストエンジニアリングの分析手法を知っている
施工計画の内容を見直し改善できる
| 工事管理 | 工事工程計画の策定 | 2 | 工事工程計画策定の準備 | 工事工程計画の策定に必要な情報収集ができる
建設部門における組織戦略や今期方針を知っている
色々な関係者リソースを知っている
基本行程表のマイルストーンを知っている
|  |  |  | 工事工程計画の策定 | プロジェクト全体の施工計画を踏まえた主要なマイルストーンの一部を策定できる
顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 工事工程計画の評価・検証 | 立案した工事工程計画の検証評価ができる
|  | 協力会社（サブコントラクター）の選定 | 2 | 協力会社（サブコントラクター）選定の準備 | 協力業者（サブコントラクター）選定に必要な情報を収集できる
様々な関係者リソースを知っている
|  |  |  | 協力会社（サブコントラクター）の選定 | 複数の協力会社（サブコントラクター）を適切な評価指標に基づき比較検討できる
協力会社（サブコントラクター）のこれまでの実績を知っている
プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 協力会社選定の評価・検証 | 協力会社（サブコントラクター）選定案の妥当性及び実行可能性に関する評価検証ができる
海外と国内の下請管理の商習慣法規制の違いを知っている
|  | 建設スケジュールモニタリング・コントロール（工期管理） | 2 | 建設スケジュールのモニタリング | 建設スケジュールのモニタリング（確認点検）に必要な情報を収集できる
建設スケジュールのモニタリング（確認点検）に必要な情報を知っている
顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 建設スケジュールのコントロール | 問題が生じた場合は、下請業者（サブコントラクター）に事実関係を確認のうえ適切な解決策が検討できる
海外の下請業者（サブコントラクター）で直接作業員管理が必要な場合は、作業指示書で文書化できる
|  | 建設コスト管理 | 1 | コストに関する情報収集 | 実際の原価を情報収集することができる
コスト管理の手法を知っている
追加項目及び追加工事費を把握できる
|  |  |  | 建設コストのモニタリング・コントロール（サブコン方式の場合） | 工事プログレスの査定ができる
コンティンジェンシー（危険予備費）管理ができる
|  |  |  | 建設コストのモニタリング・コントロール（Direct Hire方式の場合） | 最終原価（予想原価）を算出し、実施予算との比較検討できる
|  |  |  | 建設コストの評価 | 支出額の大きい事項を選出して検証できる
設コストの予算と実績を体系的に管理できる
|  | 契約管理 | 2 | 工事契約書の審査 | 契約約款を作成することができる
契約管理業務を知っている
事前に争点を洗い出し対応策を検討できる
工事計画の手法を知っている
正確な見積ができる
建設業務全般を知っている
|  |  |  | 契約変更に関する交渉と事務 | 契約約款の適用条項を確認できる
契約終結の方法について知っている
倹約交渉の効果的な折衝ができる
契約上の権利と義務を知っている
|  |  |  | 契約後のフォロー | 契約履行の監視管理ができる
契約終結に際し解除請求等の業務ができる
|  | 協力会社従業員の労務管理 | 2 | 労務管理計画の策定及び労務調達 | 労務調達計画全体を作成できる
施工計画書、労務山積み表、工程表、実施予算書等を知っている
雇用する作業員の職務及び役割を明確化できる
立地国の習慣や慣行を知っている
|  |  |  | 勤務管理及び生産性向上 | 下請けの方式別による勤務管理ができる
サブコントラクター方式とダイレクトハイヤー方式を知っている
作業実績記録等の作業管理用文書（常傭管理工種別歩掛）を作成することができる
|  |  |  | 労務管理の検証・評価 | 作業指示書等の作業管理文書を作成と管理ができる
建設工事の品質要求やワークマンシップを知っている
|  | 建設・資材管理 | 1 | 建機・資材計画の策定 | 建機計画や資材計画の策定ができる
調達可能な建機を知っている
運搬方法、コスト削減、現場体制を知っている
資材の手配先を知っている
プロジェクト全体のスケジュール及び予算、顧客ニーズや要求品質を知っている
|  |  |  | 建機及び資材の管理 | 建機、資材管理ができる
立地国の建機についての制約条件、気候条件を知っている
建機計画、資材計画を知っている
海上輸送の事情を知っている
建機の教育訓練を実施することができる
建設現場での備品や燃料の在庫管理ができる
|  |  |  | 建設・資材管理の評価・検証 | 建機管理及び資材管理の業務内容を検証できる
計画見直しに対して対応することができる
発注管理業務ができる
|  | 協力会社（サブコントラクター）の管理 | 2 | 協力会社（サブコントラクター）管理の計画策定 | 協力会社（サブコントラクター）管理計画全体を策定できる
仕事の諸掌を知っている
スーパーバイザーに対しての責任と権限を知っている
図面、仕様書を準備できる
|  |  |  | 協力会社（サブコントラクター）の作業管理 | 協力会社（サブコントラクター）を定期的にモニタリングできる
予定と実績の遅れの中で必要な処置を知っている
プロジェクトの全体像、要求品質水準、顧客ニーズを知っている
|  |  |  | 協力会社管理の評価・検証 | 協力会社（サブコントラクター）の作業管理の妥当性を検証評価できる
作業管理実績を知っている
各国の商習慣法規制を知っている
|  | 安全衛生管理 | 1 | 安全衛生に関する計画策定及び体制整備 | 安全衛生管理の実施計画全体を策定できる
関係者全員の意見を知っている
安全点検に使用する安全作業標準を策定できる
統括安全衛生責任者として協議会を設立できる
安全衛生管理組織の役割を知っている
|  |  |  | 安全衛生管理の推進 | 統括安全衛生責任者として委員会開催運営を行うことができる
委員会を事務局として開催運営できる
安全規則法規を知っている
作業環境の改善ができる
対象者全員に健康診断を実施し対象者に指導できる
|  |  |  | 安全衛生管理の評価・検証 | 安全衛生管理業務を検証評価できる
現場の管理方針を知っている
海外と国内の安全衛生管理の法規制を知っている
|  | 現場品質管理 | 1 | 品質管理に関する計画策定及び体制整備 | 現場品質管理の実施計画全体を策定できる
工事の着工から竣工までの必要な事項を知っている
品質管理体制を整備することができる
関係者の意見を知っている
各種仕様書や図面を最新のものに更新できる
|  |  |  | 現場品質管理の推進 | 保管施工中に材料の品質維持ができる
顧客ニーズや要求品質を知っている
施工技量を診断できる
図面、仕様書の内容を知っている
各種検査方法を知っている
|  |  |  | 品質管理の評価・検証 | 作業指示書等の作業管理文書を作成できる
現場教育を実施できる
現場の管理方針を知っている
常時関係者全員に取組をフィードバックできる
| 工事技術サポート | 工事技術サポート | 3 | 工事技術に関する情報収集と整理 | 社内外の専門学会や技術研究会等から情報収集できる
複数の専門分野に関する知識を知っている
担当分野に関する教育訓練のインストラクターとして指導できる
|  |  |  | 工事技術のサポート | 個別プロジェクトに対して、総合的な技術指導及び教育を実施できる
関連資料を最新の標準版として更新したもの知っている
工事現場へコンサルティング活動ができる
リスクを事前に予想できる
過去の類例を知っている
|  |  |  | 工事技術サポートの評価・検証 | プロジェクト別の工事技術に関するデータベースを構築運用できる
工事技術分野の知的所有権を知っている
不具合対応やリニューアル工事等のアフターサービス対応ができる
工事品質保証を実施できる
| 試運転 | 試運転・立会 | 3 | 試運転計画 | オペレーションマニュアルに基づいて試運転計画を立てることができる
試運転で想定される問題点を知っている
試運転で想定される問題点の対応策を知っている
中間検査実施済みで試運転検査の必要がない検査項目を知っている
試運転検査用の図面、写真、工場検査の試験成績を知っている
試運転に係る技術者の手配ができる
設計図書に示された機器相互の目標値を知っている
試運転検査に必要な機器メーカ技術員を知っている
試運転に必要な測定機器の手配ができる
測定器具の取り扱いを知っている
試運転要領、性能確認方法を知っている
試運転の調整方法を知っている
試運転後に提出する書類の準備ができる
諸官庁申請する書類を知っている
施主等に提出する書類を知っている
|  |  |  | 試運転の立会 | 試運転の立会ができる
各機器の運転状態記録表をまとめることができる
性能検査の立会ができる
|  |  |  | 試運転の評価・是正 | 試運転検査の分析評価ができる
試運転の実績値との比較検討における判断基準を知っている
時間管理、リソース管理、作業効率の観点からの評価法を知っている
試運転に付随する問題点を多角的に摘出・分析できる
試運転全体の評価結果を知っている
試運転による影響の予測、及び対応策を知っている
試運転検査結果を再検討して必要な対策を講じることができる
試運転において故障や不具合が生じた場合の対応策を知っている
試運転検査結果をフィードバックする要点を知っている
残作業の把握方法、是正措置を知っている
分析結果から適切に故障、不具合個所を関係者へ連絡することができる
情報の分類法を知っている
リポートの作成方法を知っている
関係者への調整折衝の仕方を知っている
|  | 試運転後の調整・報告 | 3 | 試運転後の調整 | 各機器の系統ごとの測定・検査結果をまとめることができる
試運転において故障や不具合が生じた場合、結果を分析し資料としてまとめることができる
分析結果から適切に故障、不具合個所を関係者へ連絡することができる
|  |  |  | 試運転検査後の報告 | 各工事業者の行った施工完了書の確認ができる
各検査結果を完了検査報告資料としてまとめることができる
完成検査終了後に施主等に提出する契約書類、施工計画書、工事打ち合わせ簿、工事資材検査等の各種書類内容の確認ができる
| プラント引渡 | 完成(竣工)図書作成 | 1 | 完成図書の準備 | 施主等と打合せした記録の整理ができる
指定する完成図書として必要な資料の準備ができる
完成図書作成目的を知っている
完成図書として施主等が指定する資料を知っている
保全に関する資料(取扱説明書)の種類を知っている
施主等が指定するデータ変換ができる
|  |  |  | 完成図書の整理・作成 | 不足資料について関係者と調整し作成することができる
指定様式の通りに完成図書の整理ができる
保全に関する資料(取扱説明書)を指定通りに作成することができる
施主等に完成した完成図書の説明ができる
完成図書に不備があった場合、関係者と調整し速やかに修正することができる
|  | プラント引渡・付帯ｻｰﾋﾞｽ | 3 | 引渡及び取扱説明 | 各機器の操作・運転方法の説明ができる
完成図書の引渡しができる
保守要員への取り扱い説明ができる
保守要員への運転指導ができる
工具類、付属品の引渡しができる
|  |  |  | アフターサービス | 引渡後の保守メンテナンス関係の手続きができる
設備運用に関する施主等の満足度を調査し､アフターフォローすることができる
各種クレームの受付・処理ができる
エンジニアリング業は、「プラントエンジニアリング業」と「プラントメンテナンス業」に大別できるが、エンジニアリング業の主体である「プラントエンジニアリング業」を中心に見直しをした。平成17年度に作成された体系は「プラントエンジニアリング業」を５部門に整備しているが、今回（平成26年度）の見直しでも基本的な枠組みは変わらないとし、具体的な内容（職務、仕事、作業）の見直しを行った。
なお、経営及び事務管理部門、営業部門は以下の汎用データを参照されたい。
13-05サービス業経営・事務管理部門
13-06営業部門、