## 職務構成表（施工管理）
職務構成表（建設業 施工管理部門）
部門 | 職務
施工管理 | 施工統括
工務
施工計画（総合施工計画）
工種別施工計画

## 職務分析表（施工管理）
職務分析表（建設業 施工管理部門）
部門 | 職務 | 仕事 | レベル | 作業 | 作業に必要な主な知識及び技能・技術
施工管理 | 施工統括 | 社内協議 | 4 | 現場間工程調整 | 複数現場間の工程調整ができる
工程・内容を知っている
複数現場の進捗状況を知っている
現場ごとの自社にとっての重要度を知っている
社内打ち合わせができる
各現場の顧客（元請、発注者）からの要請内容を知っている
各現場の報告内容を知っている
現場の施工内容を了承できる
効率的な施工方法を知っている
各現場の管理体制を知っている
|  |  |  | 応援要請 | 必要人工の把握ができる
協力要請先を知っている
現場ごとの予算を知っている
作業に必要な資格を知っている
契約締結ができる
契約書類、単価等を知っている
現場ごとの予算を知っている
|  | 契約変更 | 4 | 顧客との協議 | 工事内容の変更に対し、協議・指示ができる
顧客（元請、発注者）からの要請内容を知っている
工事変更による自社の工数の増加量を知っている
|  |  |  | 契約変更 | 設計図書等差異の確認ができる
当初予定の施工数量を知っている
出来高を知っている
顧客に契約変更を持ちかけるタイミングを知っている
|  |  |  | 施工内容変更 | 工程変更ができる
進行中の工程を知っている
他工程への影響が小さい適切な工程・工法等を知っている
現場への指示内容を知っている
契約変更ができる
契約書類、単価等を知っている
現場ごとの予算を知っている
|  | 巡回・現場確認 | 4 | 巡回・現場確認 | 各現場の安全対策・品質・進捗状況の確認ができる
現場管理者に対し、安全作業の提示すべき内容を知っている
現場管理者に対し、高度な作業の提示すべき内容を知っている
|  | 安全衛生委員会開催 | 4 | 安全衛生委員会開催 | 安全衛生委員会の準備・運営ができる
自社の安全衛生に関する規定・計画を知っている
安全衛生委員会で取り上げるべき議題を知っている
安全衛生教育の準備、実施ができる
災害に関する最新事例を知っている
安全衛生教育の指導マニュアル作成方法知っている
| 工務 | 積算・見積 | 3 | 積算・見積 | 各種ソフトを活用した見積書の作成ができる
設計図書の項目を知っている
見積の諸条件（仕様、作業時期、場所等）を知っている
見積の各種書式（標準見積内訳書、歩掛表、数量調書、材料調書等）を知っている
積算ができる
数量の拾い方を知っている
運搬・搬入費用を知っている
直接仮設費用を知っている
一般管理費等適正粗利益を知っている
現場踏査ができる
施工に支障をきたす現場条件等を知っている
仮設等施工条件に加味できるものを知っている
測量機器の使い方を知っている
単価の設定ができる
公表労務単価と社内労務単価を知っている
資材等の市況を知っている
資材の転用を想定した単価を知っている
見積もり内容の再確認ができる
範囲・条件と見積もり金額の差違・不整合がないか等の確認項目を知っている
経験豊富な社内の人材を知っている
|  | 工事金額の確定 | 3 | 追加工事等 | 追加工事依頼がある場合は、顧客（元請、発注者）の追加事由の確認ができる
増加する工数を知っている
変更前の施工進捗状況を知っている
|  |  |  | 数量・工数の確定 | 設計図書・施工図等が確定したら数量・工数の再積算ができる
増加（減少）する工数を知っている
契約書に沿った精算方法を知っている
顧客の支払基準を知っている
|  | 代金回収 | 2 | 出来高査定 | 出来高査定ができる
施工数値の計画値と実績値の差異について原因の分析方法を知っている
実行予算と実績の差異の算定方法を知っている
設計変更に伴う工事費の増額分の算定方法を知っている
|  |  |  | 精算 | 契約条件に従って出来高に見合った請求ができる
出来高の算出の仕方を知っている
追加変更による工事内容を知っている
|  |  |  | 債権回収 | 取引先の信用情報の収集と分析ができる
顧客別未回収残高（売掛金＋受注手形）を知っている
債権回収率の向上のための有効手段を知っている
|  | 瑕疵保証・アフターサービス | 2 | 瑕疵保証 | クレーム・トラブルへの迅速な対応ができる
瑕疵保証の対象・期間を知っている
瑕疵があった場合の適切な対応方法を知っている
|  |  |  | アフターサービス | 瑕疵保証後のクレーム対応ができる
顧客へのアフターサービスの目的と重要性を知っている
次の受注につながる営業との連携方法を知っている
|  | 安全衛生対策 | 3 | KY活動の実施 | 社員に対する教育、KY活動（危険予知トレーニング等）の実施ができる
自工程や関連工程等において発生した事故・災害の事例を知っている
社員への教育・訓練を行うことの重要性を知っている
|  |  |  | 衛生対策 | 疾病予防ができる
職場特有の疾病の発生特性を知っている
疾病の発生を予防する方策を知っている
疾病が発生した場合の処理の仕方を知っている
|  | 技術管理 | 3 | 図面等の管理 | 施工にかかわる各種資料を整理・保管ができる
施工した工事履歴、工法、材料、配置技術者等の施工情報を知っている
現場ごとの設計図書、契約書等を知っている
適切なファイリングシステムを知っている
|  |  |  | 各種書類の管理 | 各種書類を選別して、必要な資料を添付し区分して効率のよい保管ができる
自社内用、顧客提出用の書類の種類を知っている
必要に応じて各種書類の作成と届け出ができる
届け出が必要な事案（現場事務所の設置、道路使用許可、工事車両の通行手配等）を知っている
|  | 廃棄物処理・管理 | 2 | 建設副産物等処分の管理 | 建設副産物の処分状況の管理ができる
建設副産物の分類を知っている
建設廃棄物に係る処理責任（排出事業者）の規定を知っている
廃棄物管理票（マニフェスト伝票）の発行・保管義務を知っている
産業廃棄物関連法令の徹底に向けた指導ができる
建設廃棄物処理・リサイクルに関する法令を知っている
自社が建設廃棄物に係る処理責任を全うすべき現場を知っている
| 施工計画（総合施工計画） | 総合施工計画 | 4 | 総合施工計画 | 顧客に対し作業手順、工程に影響を与える作業、安全上の留意点の説明及び確認ができる
現場訪問及び顧客（元請、発注者）との打合せのための設計図書と現場条件を知っている
顧客（元請、発注者）に対し工法･納まり等の改善方法を知っている
|  |  |  | 設計図書等の把握 | 全体的な設計図書の内容の確認ができる
施工の検討を行うために必要な資料を知っている
建設全体に関わる関係法規を知っている
|  |  |  | 現地調査 | 工事現場の周辺環境に関する調査ができる
工事場所周囲の確認するべき項目を知っている
建物配置状況を知っている
外部環境からみた作業できる時間を知っている
|  |  |  | 現場編成 | 他工種（他業種）との協力体制を組むことができる
元請・下請、顧客・自社・協力会社等の役割分担を知っている
工種別に配置する責任者に必要な資格、知識等を知っている
施工体制台帳、施工体系図の記載内容を知っている
施工図から各工程の工数の目算ができる
工程・分量に応じた必要な作業人数を知っている
|  | 品質管理計画 | 4 | 品質管理計画書作成 | 検査記録結果の点検及び合否判定ができる
材料の規格寸法、材質、メーカー等の判別方法を知っている
仕様書等に基づく検査方法を知っている
品質自主点検項目を知っている
施工品質不具合に対し施工計画書の再検討及び変更の方法を知っている
適材適所の配置のため、協力業者の技術レベルを知っている
|  | 安全衛生計画 | 4 | 安全衛生管理計画 | 工事現場内の安全についての留意点の確認ができる
安全な入退場ルートを知っている
工事車両の安全な通行ルートを知っている
作業員の健康状況の把握の仕方について知っている
危険物等対策ができる
危険物を使用する場合は、保管及び取り扱いについて知っている
落下防止措置が必要な部位、工程を知っている
安全管理の配慮に特に留意する第三者施設を知っている
|  |  |  | 現場安全衛生管理計画 | 建設現場における安全衛生管理の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点事項等を定めることができる
明示するべき労働災害防止対策を知っている
工事関係者（元請け、協力会社及びその従業員）について知っている
|  |  |  | 工事安全教育 | 工事安全教育ができる
安全衛生責任者の役割を知っている
1日の安全施工サイクルを知っている
安全教育を開催すべき頻度を知っている
|  |  |  | 安全管理組織 | 労働災害防止協議会等の協議組織の設置ができる
安全衛生に関する打合せの内容を知っている
作業場所の巡視ができる
必要な巡視間隔を知っている
工種ごとの安全衛生管理者を知っている
|  | 環境保全計画 | 4 | 周辺への配慮 | 騒音・振動対策の立案ができる
周辺地域への騒音・振動の影響ができるだけ小さい作業場所を知っている
騒音・振動の防止方法を知っている
|  |  |  | 廃棄物処理・再生資源利用計画 | 建設副産物の処理ができる
排出される廃棄物と資源を知っている
適切な処理方法を知っている
関連法規を知っている
|  | 工程計画 | 4 | 工程表の作成 | 工事作業工程表ができる
バーチャート工程表・ネットワーク工程表の様式を知っている
各作業工程の作業量を知っている
施工要領･作業手順や作業者の経験･能力に応じた配置計画方法を知っている
仮設計画の作成ができる
仮設の目的を知っている
|  |  |  | 工程調整 | 工事作業工程調整ができる
他業種との取り合い部分を知っている
工事進捗に大幅変動が生じた場合、全社的な判断、支援及び指示方法を知っている
|  | 仮設計画 | 4 | 仮設計画 | 仮設工事内容の全体把握ができる
直接仮設工事と共通仮設工事の相互に関係するところを知っている
発注者が指定した「指定仮設」を知っている
各仮設物の目的や構造、特徴を知っている
各仮設物の形式・配置を知っている
各仮設物の存置期間等を知っている
|  | 資機材管理 | 4 | 在庫管理 | 資材の在庫管理（適正在庫・在庫調整）ができる
器工具及び機械の種類、用途、使用時期を知っている
資材と仮設材を知っている
資材の有効活用に関する指示ができる
資材の分別および整理整頓方法を知っている
|  |  |  | 材料の手配 | 材料の手配・搬入・保管及び着工時期の検討、計画及び協議ができる
設計図･施工図・工程計画等より資材の転用計画方法を知っている
複数工程に合わせた材料手配ができる
必要な材料置き場、加工場、揚重、仮小屋、道具等を知っている
|  |  |  | 機材管理 | 機材の在庫管理ができる
使用する機材を知っている
自社管理している機材の種類と数量を知っている
|  | 原価管理 | 4 | 予算書作成 | 各種ソフトを活用して予算書の作成ができる
工事原価計算方法を知っている
コストダウンと生産性向上の管理技法（VE､QC､IE）を知っている
工事原価を知っている
図面より㎡数を正確に割り出す方法を知っている
古材の再利用方法を知っている
|  |  |  | 購買 | 資材の購買ができる
外注への手配方法を知っている
在庫やロスを考慮した材料の調達方法を知っている
適正な材料価格を知っている
|  | 人工管理 | 4 | 人工管理 | 工程表から一日ごとの実質人員数の割り出しができる
工程表から人工の読み取り方を知っている
工程ごとの必要な資格等を知っている
工程で活用できる実質人員数を知っている
一日ごとの標準的な進捗を知っている
| 工種別施工計画 | 施工検討・打合せ | 4 | 工種別施工計画 | 顧客（元請、発注者）に対し作業手順、工程に影響を与える作業、安全上の留意点の説明及び確認ができる
現場訪問に必要な設計図書の確認ポイントを知っている
顧客（元請、発注者）との打合せのための設計図書と現場条件の確認ポイントを知っている
顧客（元請、発注者）に対し工法･納まり等の改善方法を知っている
構造物に対して専門的知識と倫理観を持って設計書・仕様書等の確認ができる
必要に応じて、顧客（元請、発注者）の設計図書の修正提案方法を知っている
自工程に関わる関係法規を知っている
|  |  |  | 材料の検討 | 材料の検討ができる
材料の種類を知っている
資材の選定方法を知っている
|  |  |  | 工法の検討 | 工法の検討ができる
工法について品質･原価･工程･安全管理の確認及び対策方法を知っている
新技術等の特色を知っている
自社保有技術の施工への応用の検討方法を知っている
|  | 作業手順の検討 | 4 | 作業計画検討 | 適切な工法・材料の選定及び作業方法の検討ができる
各種工法・材料の種類と特徴を知っている
各種作業に必要な人工を知っている
安全への配慮事項や施工体制の検討ができる
法令に基づいて必要となる安全(関係)書類・組織図の種類を知っている
顧客が必要とする各種書類を知っている
|  |  |  | 作業手順書作成 | 設計図書や作業標準書に基づき作業手順書の作成ができる
作業手順書作成にかかわる設計図書の読み方を知っている
倒れ･滑動防止・熱処理等安全に関わる注意事項を知っている
各種ソフトを活用して作業手順書の作成ができる
自工程に関わる材料の選定方法を知っている
施工図に基づいて施工詳細図の作成ができる
施工図・躯体図の読図方法を知っている
CAD操作方法を知っている
|  | 品質管理計画 | 4 | 品質管理計画書作成 | 検査記録結果の点検及び合否判定ができる
材料の規格寸法、材質、メーカー等の判別方法を知っている
仕様書等に基づく検査方法を知っている
品質自主点検項目を知っている
施工品質不具合に対し作業手順書の再検討及び変更の方法を知っている
適材適所の配置のため、協力業者の技術レベルを知っている
|  | 安全衛生計画 | 4 | 安全衛生管理計画 | 工事現場内の安全についての留意点の確認ができる
安全な入退場ルートを知っている
工事車両の安全な通行ルートを知っている
作業員の健康状況の把握の仕方について知っている
危険物等対策ができる
落下防止措置が必要な部位、工程を知っている
安全管理の配慮に特に留意する第三者施設を知っている
|  |  |  | 工事安全教育 | 工事安全教育ができる
安全衛生責任者の役割を知っている
1日の安全施工サイクルを知っている
安全教育を開催すべき頻度を知っている
労働災害防止協議会等の協議組織の参加ができる
安全衛生に関する打合せの内容を知っている
|  | 環境保全計画 | 4 | 周辺への配慮 | 騒音・振動対策の立案ができる
周辺地域への騒音・振動の影響ができるだけ小さい作業場所を知っている
騒音・振動の防止方法を知っている
|  |  |  | 廃棄物処理・再生資源利用計画 | 建設副産物の処理ができる
排出される廃棄物と資源を知っている
適切な処理方法を知っている
環境保全に関する計画作成ができる
元請の建設副産物の処理の方針を知っている
関連法規を知っている
|  | 工程計画 | 4 | 工程表の作成 | 工事作業工程表ができる
バーチャート工程表・ネットワーク工程表の様式を知っている
各作業工程の作業量を知っている
施工要領･作業手順や作業者の経験･能力に応じた配置計画方法を知っている
仮設計画の作成ができる
仮設の目的を知っている
|  |  |  | 工程調整 | 工事作業工程調整ができる
他業種との取り合い部分を知っている
現場計画に大幅変動が生じた場合、全社的な判断、支援及び指示方法を知っている
|  | 資機材管理 | 4 | 在庫管理 | 資材の在庫管理（適正在庫・在庫調整）ができる
工事で使用する器工具及び機械の使用方法を知っている
仮設計画の方法を知っている
資材の有効活用に関する指示ができる
資材の分別および整理整頓方法を知っている
|  |  |  | 材料の手配 | 材料の手配・搬入・保管及び着工時期の検討、計画及び協議ができる
設計図書･施工図・工程計画等より資材の転用ができるかどうかの確認方法を知っている
複数現場間の工程に合わせた材料手配ができる
自社調達分の計画の中から顧客（元請、発注者）支給分を知っている
必要な材料置き場、加工場、揚重、仮小屋、道具等を知っている
|  |  |  | 機材管理 | 機材の在庫管理ができる
使用する機材を知っている
自社管理している機材の種類と数量を知っている
|  | 原価管理 | 4 | 予算書作成 | 各種ソフトを活用して予算書の作成ができる
工事原価計算方法を知っている
コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、ＩＥ）を知っている
工事原価を知っている
図面より㎡数を正確に割り出す方法を知っている
古材の再利用方法を知っている
|  |  |  | 購買 | 資材の購買ができる
外注への手配方法を知っている
在庫やロスを考慮した材料の調達方法を知っている
適正な材料価格を知っている
|  | 人工管理 | 4 | 人工管理 | 工程表から一日ごとの実質人員数の割り出しができる
工程表から人工の読み取り方を知っている
工程ごとの必要な資格等を知っている
工程で活用できる実質人員数を知っている
一日ごとの標準的な進捗を知っている