## 職務構成表（作業管理）
職務構成表（建設業 施工部門）
部門 | 職務
施工 | 作業管理

## 職務分析表（作業管理）
職務分析表（建設業 施工部門）
部門 | 職務 | 仕事 | レベル | 作業 | 作業に必要な主な知識及び技能・技術
施工 | 作業管理 | 現場編成・送り出し | 3 | 関係図書の確認 | 施工計画書等の確認ができる
建物工事概要、施工範囲、立地条件等の実地状況を知っている
|  |  |  | 現場作業チーム編成 | 現場作業に適切な人選ができる
現場・自工程に合わせた必要人数、資格等を知っている
各作業員の能力を知っている
各作業員に現場で教えるべきスキルを知っている
社会人の基礎を作業員に教えることができる
作業者に求められる社会人としての基礎的なマナーの教え方を知っている
作業チームでのコミュニケーションの取り方の指導方法を知っている
顧客（施主・元請）、近隣住民、他工種とのコミュニケーションの取り方の指導方法を知っている
|  |  |  | 送り出し教育 | 送り出し教育の対象者の確認ができる
新規入場者の健康状態、所属、経験年数、資格等の確認事項を知っている
現場の作業者の人数や能力を知っている
送り出し教育の記録を確認し、教育を受けていない作業者を知っている
安全衛生の説明ができる
従事する作業に関する法規制等について知っている
労働安全衛生法の事業者責任を知っている
作業標準書等関係図書を知っている
これまでの安全活動等において発注者から出された指示・対策を知っている
社内の安全管理状況（事故報告、是正処置等）を知っている
器具･工具の点検項目を知っている
現場のルールの説明ができる
作業者に対し仮設のルールの指示ができる
仮設計画における作業上の危険個所や注意点を知っている
送り出し教育に関する記録の作成・確認ができる
送り出し教育実施記録簿等の教育内容、対象者等の記録すべき項目を知っている
施工計画書で定められた記録の整理と保管に関する規定を知っている
|  | 現場入場管理 | 3 | 現場打ち合わせ（作業前） | 作業計画に関る情報の確認ができる
仕様書、施工計画書等より作業内容を知っている
顧客（元請、発注者）から要求されている現場ルールを知っている
安全な搬入経路を知っている
仮設計画における作業上の危険個所や注意点を知っている
作業調整ができる
他工種、自工種を含めた作業開始状況を知っている
他工種と出会い丁場になる工種を知っている
人員構成の予定からの変動を知っている
調整により段取りや作業方法が変更にならないす知っている
作業者に対し安全作業・手順の指示ができる
当日の作業内容を知っている
仕様や要求精度、細部納まり等について知っている
顧客（発注者、元請）からの連絡事項を知っている
KYシートを知っている
作業前の器具･工具の点検項目を知っている
仮設のルール、安全対策について知っている
|  |  |  | 新規入場者教育 | 新規入場者教育の対象者の確認ができる
新規入場者の健康状態、所属、経験年数、資格等の確認事項を知っている
作業員名簿を確認し、教育を受けていない作業者を知っている
安全衛生の説明ができる
安全衛生体制を知っている
安全な作業方法、安全管理状況を知っている
現場ルールの説明ができる
入場時のルールを知っている
工事の基本心得・基本方針を知っている
現場の概要を知っている
現場の行事を知っている
|  | 工事報告 | 3 | 工事報告 | 進捗状況・労務状況の確認ができる
当日の出面、進捗状況を知っている
現場の不安全箇所、不安全行動を知っている
作業内容の変更があれば知っている
翌日の作業内容の確認ができる
各作業予定人員作業内容、作業エリア、使用材料、機工具、出来高を知っている
危険のポイントと安全対策について知っている
顧客（発注者、元請）からの検査、現場の行事等を知っている
日常管理書類の記載・確認ができる
作業日報、安全衛生日誌、出来高集計表等の整理の仕方を知っている
日常管理書類の問題点を知っている
|  | 安全衛生管理 | 3 | 安全作業の確認 | 顧客の安全パトロールの参加や巡回により現場の安全状況の確認ができる
作業手順、安全点検確認方針を遵守した安全な作業を知っている
危険箇所と立入禁止等の対応処置を知っている
ヒヤリハットの芽を摘取る安全作業かどうかの確認のポイントを知っている
作業の安全確認ができる
作業安全指示書における現場作業のチェック項目を知っている
新規入場者教育、送出し教育、健康チェック、日々の安全打合せ（是正箇所、巡回チェック）の実施状況を知っている
ＫＹ活動で作業者に適切な安全作業の確認事項を知っている
作業着手前の機工具の自主点検項目を知っている
作業終了後の後片付け・整理整頓の点検項目を知っている
|  |  |  | 作業指示 | 危険度の高い作業時には陣頭指揮をとり安全確保への注力ができる
各工程の事故発生事例を知っている
作業に必要な資格を知っている
安全確認ができる
使用可能な仮設の判断基準を知っている
開口部等の危険箇所を知っている
|  |  |  | 健康状態の確認 | 作業者の健康状態の確認ができる
労働安全衛生法の事業者責任（送出し教育や健康診断等の義務）を知っている
作業者の技能と健康診断結果を知っている
|  | 工程管理 | 3 | 加工場作業工程 | 現場工程の進捗状況に応じて作業工程の調整ができる
現場の作業進捗を知っている
加工計画の内容を知っている
|  |  |  | 現場作業工程の把握 | 顧客作成の工程表に基づいて、作業の週間及び月間作業計画を作業者に説明ができる
現場の月間・週間作業工程を知っている
工事特性からの重点作業項目の判断基準を知っている
作業工程完了目標を知っている
|  |  |  | 工程調整 | 顧客（元請、発注者）と協議し全体工程の問題点・調整点の解決ができる
他業者との取合い部分の工程を知っている
工程遅れが生じる場合を知っている
円滑なサイクル工程となるよう前・後工程への配慮及び顧客（元請、発注者）や他工種との連絡調整ができる
他業者（躯体に関する関連工種）の工程を知っている
工程遅延の場合の回復手段を知っている
他工種との関連作業の進捗を知っている
クレーン等の共通機材を使用する他工程を知っている
他工程がもたらす自社工程に対する影響を知っている
日程をシミュレーションし、工法及び作業工程の計画修正ができる
予算上の人工数を知っている
工期が遅れないような工程調整の方法を知っている
工程遅れ解消の具体的な方法を知っている
工事終了後、顧客（元請、発注者）と契約残・契約外残工事の区分と施工時期について確認ができる
契約内容を知っている
毎日の出来高の記録方法を知っている
出来高の計画･実績の対比方法を知っている
|  | 品質管理 | 3 | 品質管理基準の把握と判定 | 管理基準値の事前確認ができる
求められる品質管理基準値を知っている
品質管理基準値と仕様書に相違が無いかの確認事項を知っている
検査記録の作成ができる
顧客（元請、発注者）の規定様式を知っている
現場の検査記録ルールを知っている
図面の最新版の管理・保管方法を知っている
|  |  |  | 自主検査 | 作業手順書どおりに施工されているか確認ができる
取決め内容に基づく品質を知っている
自主検査の異常値・不合格ラインを知っている
測量機器の取扱いができる
|  |  |  | 不具合対応 | 前工程の不具合箇所、他工種との取合いで発生した不具合の対処ができる
顧客（元請、発注者）に対する報告手続きを知っている
他工種との取合い部分で不具合がある場合の代替案を知っている
不具合がある場合は、原因、対策、費用等の情報の確認ができる
不具合がある場合は日報等から確認すべき事項を知っている
施工品質上の不具合や図面との食違いは、施工図等の確認箇所を知っている
品質に関わる不具合の指摘等がある場合は対処方法を知っている
問題点のある仮設に使用禁止の指示を出し、顧客（元請、発注者）との協議ができる
顧客（元請、発注者）への不具合の報告の方法を知っている（報告相手、社内記録、報告時期など）
施工の不具合の是正方法の判断基準を知っている
是正箇所や留意点等の作業班への周知徹底方法を知っている
大型・特殊工事において発見した施工の不具合や問題点への対処方法について顧客や他業者との調整ができる
他工種の工程を知っている
施工品質上の不具合発生時の対応ができる
躯体図、施工要領書や施工計画書の照査方法を知っている
躯体図、施工要領書や施工計画書の変更の提案に関する手続きを知っている
手直し費用の社内手続きを知っている
施工品質上の不具合発生時には躯体図、施工要領書や施工計画書の照査及び変更の提案ができる
施工品質上の不具合を知っている
躯体図、施工要領書や施工計画書の内容を知っている
|  | 資機材管理 | 3 | 資材管理 | 加工材の集積の養生方法について顧客（元請、発注者）との協議及び作業者への指示・確認ができる
資機材の管理方法の明確化及び作業者への指示ができる
適切な荷受及び仮置き方法を知っている
資材の適切な集積及び養生方法を知っている
材料の転用回数、消耗具合を知っている
保管資材の品質を知っている
資機材の不足数量の計算･手配ができる
資材の在庫を知っている
資材の使用数量を知っている
ロス率を知っている
再利用について知っている
|  |  |  | 機材管理 | 作業工程に照合した計画的な器工具類の調達・管理ができる
顧客（元請、発注者）への持込み機械での作業届出及び許可の取得ができる
届書や許可書の種類と記入方法を知っている
追加の持込み機械、道具について、届出の必要性を知っている
フォークリフト･ハンドリフターなどの点検記録の確認ができる
点検記録簿を知っている
点検項目を知っている
移動型仮設材の使用後の責任管理ができる