## HU102-1020-2
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 工程計画・管理 | 分類番号 | HU102-X020-2 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)工程管理の概要について知っていること
(2)アロー型ネットワーク工程表の時間計算ができること
(3)工事別工程表が作成できること
(4)鉄筋コンクリート造建築物の総合工程表が作成できること
(5)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
工程管理の概要 | (1)工程管理の目的と意義 |  |  | 1
(2)各種工程表
アロー型ネットワ | (1)基本ルールと時間計算 |  |  | 2 | 3
ーク工程表
工事別工程 | (1)山留め工事 |  |  | 3 | 3
(2)くい打ち工事
(3)土工事
(4)躯体工事
(5)仕上げ工事
総合工程表 | (1)モデル建物のアロー型ネットワーク総合工程表作成 |  |  | 2 | 4
安全衛生 | (1)安全における要点
(2)衛生における要点
(3)情報機器作業における要点
|  |  |  | 8 | 10
使用する機械 器具等 | パソコン、表計算ソフト、工程管理ソフト
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。