## MU802-X220-3
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 生産工程設計支援ツール作成２ | 分類番号 | MU802-X220-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)工程設計の内容について知っていること
(2)工程計画の作成手順について知っていること
(3)工程計画のITを活用したツール作成ができること
(4)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
生産スケジューリ | (1)生産計画 |  |  | 1
ング | (2)投入規則
生産統制 | (1)飛び込み |  |  | 1
(2)装備故障
生産計画作成 | (1)生産計画の設定 |  |  |  | 2
負荷見積 | (1)負荷計算 |  |  |  | 2
(2)能力計算
計画ガントチャー | (1)計画ガントチャートの作成と検証 |  |  | 1 | 4
トの作成 | (2)飛び込み、装備故障時の計画変更
実績ガントチャー | (1)実績入力 |  |  | 1 | 6
トの作成 | (2)進捗管理
(3)余力管理
安全衛生 | (1)安全における要点
(2)衛生における要点
(3)情報機器作業における要点
|  |  |  | 4 | 14
使用する機械 器具等 | 表計算ソフト
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。
切り取り線
切り取り線
切り取り線
切り取り線
切り取り線