## EU107-X210-1
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 住宅配線（書類申請） | 分類番号 | EU107-X210-1 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)工事の受託について知っていること
(2)着工前の計画について知っていること
(3)工事中の現場管理について知っていること
(4)竣工に関する業務について知っていること
(5)官公庁への出願申請について知っていること
(6)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
工事の受託 | (1)契約方式 |  |  | 2 | 1
(2)請負契約
(3)下請業者との契約
着工前の計画 | (1)施工計画の確立 (2)現場代理人の選任 |  |  | 3 | 1
(3)実行予算の作成 (4)工程表の作成
(5)資材と工器具の手配 (6)現場事務所・倉庫などの仮設
(7)労務関係手続き
工事中の現場管理 | (1)業務の連絡と施工管理 (2)現場事務所の運営 |  |  | 3 | 2
(3)現場関係書類の作成 (4)施工図の作成
(5)資材と工器具の管理 (6)安全衛生作業
(7)施工技術の指導と監督 (8)工事の出来高と変更
竣工に関する業務 | (1)竣工検査 |  |  | 1 | 1
(2)工事の引渡し
(3)工事費の精算と入金
官公庁への出願申 | (1)電力会社 |  |  | 2 | 2
請 | (2)通商産業局
(3)消防関係
(4)ＮＴＴ関係
(5)その他
安全衛生 | (1)安全一般
(2)整理整頓
|  |  |  | 11 | 7
使用する機械 器具等 | 各種必要書類一式
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。