## HU102-X010-3
シ様式第１－３号
ユ ニ ッ ト シ ー ト
氏 名
ユニット | 住宅の工程管理 | 分類番号 | HU102-X010-3 | 自 己評 価 | 指導員確 認
到達水準 | (1)工程管理と工程計画の概要がわかること
(2)工程表の種類と特徴がわかること
(3)ネットワーク工程表のアロー型とサークル型の違いがわかること
(4)アロー型ネットワーク工程表の作成手順がわかること
(5)木造住宅の工程と必要事項がわかること
(6)木造住宅のサークル型ネットワーク工程表が描けること
(7)工程計画における安全衛生管理がわかること
(8)安全衛生作業ができること
教科の細目 | 内 容 |  |  | 訓 練 時 間
|  |  |  | 学科 | 実技
工程管理の概要 | (1)工程管理の概要と方法 |  |  | 2
(2)工程表の種類
（バーチャート式、ネットワーク式、曲線式）
アロー型ネットワ | (1)ネットワーク工程表の種類（アロー型とサークル型） |  |  | 2 | 2
ーク工程表 | (2)ネットワーク工程表の用語
(3)アロー型ネットワーク工程表の作成演習
住宅工事の工程 | (1)住宅工事の全体工程 |  |  | 3 | 3
(2)各工事の作業手順、歩掛かり、必要日数等
住宅のサークル型 | (1)CPMによる住宅工程管理法の概要 |  |  | 2 | 4
ネットワーク工程 | (2)サークル型ネットワーク工程表の作成手順
表 | (3)住宅のサークル型工程表の作成演習
安全衛生 | (1)安全における要点
(2)衛生における要点
(3)情報機器作業における要点
|  |  |  | 9 | 9
使用する機械 器具等 | 電卓、製図板、住宅設計図、住宅工事工程表、ＣＰＭ工程表、ＣＰＭソフト（Ｍ－１）等
備 考
※自己評価欄にはＡ、Ｂ、Ｃを記入する。